## Informe FET enero 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES ENERO DE 2021 | [31 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero
N° | Servicio | ST-Item-Asig | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes XX 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de xx 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | Total
| Carabineros de Chile | 31.02 |  | No existen proyectos FET Identificados | [7 empty] | 24899357 | 24899357 | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total M$ | [11 empty] | 24899357 | 24899357 | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET enero 2021
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES ENERO DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mesxx 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de enero 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104659-0 | REPOSICICIÓN DE LA 3° COMISARIA LIMACHE COMO IMPLEMENTACIÓN DELPCSP | VALPARAÍSO | LIMACHE | A | 3° COMISARÍA LIMACHE |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 108027 |  | 0.3044% | 108027 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 108027 | 1 | 0 | 0 | 108028
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104682-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CAUQUENES COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP | MAULE | CAUQUENES | A | 4ª COMISARÍA CAUQUENES |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 72576 |  | 0.2045% | 72576 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 72576 | 1 | 0 | 0 | 72577
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104953-0 | REPOSICION DE LA PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | VALPARAÍSO | SAN FELIPE | A | PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 3549026 |  | 10% | 3549026 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 3549026 | 4 | 0 | 0 | 3549030
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104779-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA EL MANZANO SISMO 2010 | O´HIGGINS | LAS CABRAS | A | TENENCIA EL MANZANO |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 241303 |  | 0.6799% | 241303 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 241303 | 1 | 0 | 0 | 241304
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104577-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DE LA 1ª COM. ARAUCO, BAJO PCSP | BÍO-BÍO | ARAUCO | A | 1ª COM. ARAUCO, BAJO |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 615984 |  | 1.736% | 615984 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 615984 | 29000 | 0 | 0 | 644984
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30415525-0 | AMPLIACION ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | COQUIMBO | OVALLE | A | ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 549722 |  | 1.549% | 549722 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 549722 | 5 | 0 | 0 | 549727
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 3412728-0 | REPOSICION PARCIAL ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 2046928 |  | 5.767% | 2046928 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 2046928 | 4 | 0 | 0 | 2046932
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104173-0 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | METROPOLITANA | ÑUÑOA | A | ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 16638153 |  | 46.88% | 16638153 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 16638153 | 235904 | 0 | 0 | 16874057
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30087400-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | BÍO-BÍO | CORONEL | A | 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 2020474 |  | 5.693% | 2020474 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 2020474 | 31007 | 0 | 0 | 2051481
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30153222-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F) | ANTOFAGASTA | OLLAGUE | A | TENENCIA OLLAGUE |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 2806644 |  | 7.908% | 2806644 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 2806644 | 4 | 0 | 0 | 2806648
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483469-0 | REPOSICION 5ª COMISARÍA QUIRIHUE, COMUNA DE QUIIRIHUE | ÑUBLE | QUIRIHUE | A | 5ª COMISARÍA QUIRIHUE |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 3100897 |  | 8.737% | 3100897 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 3100897 | 7 | 0 | 0 | 3100904
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30469945-0 | CONSTRUCCION COMISARIA PROVIDENCIA SUR, PROVIDENCIA | METROPOLITANA | PROVIDENCIA | A | COMISARIA PROVIDENCIA SUR |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 128612 |  | 0.3624% | 128612 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 128612 | 0 | 0 | 0 | 128612
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470906-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO, COMUNA PEÑAFLOR | METROPOLITANA | PEÑAFLOR | A | TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 1923094 |  | 5.418% | 1923094 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 1923094 | 0 | 0 | 0 | 1923094
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30100262-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A | UBCOMISARIA PLAYA BLANCA |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 97958 |  | 0.276% | 97958 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 97958 | 0 | 0 | 0 | 97958
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30130936-0 | REPOSICION 2ª COM. PTO. NATALES COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP NATALES | MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | NATALES | A | 2ª COM. PTO. NATALES |  |  |  | 35491930 | 35491930 | 17513 |  | 0.04934% | 17513 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 17513 | 0 | 0 | 0 | 17513
Total M$ | [11 empty] | 35491930 | 35491930 | 33916911 |  | 95.56% | 33916911 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33916911 | 295938 | 0 | 0 | 34212849
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19