## Informe FET enero 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES ENERO DE 2021 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes XX 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de enero 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | Total
| Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 |  | No existen proyectos FET Identificados | [7 empty] | 5845183 | 5845183 | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [11 empty] | 5845183 | 5845183 | 0 |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET enero 2021
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES ENERO DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero2021 M$ | Identificado mes 01 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de Enero 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30131508-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. CONCHALI | METROPOLITANA | CONCHALI | A | BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. |  |  |  | 20579199 | 20579199 | 786271 |  | 3.821% | 786271 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 786271 | 2608710 | 390616 | 0 | 3785597
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101767-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR |  |  |  | 20579199 | 20579199 | 2348332 |  | 11.41% | 2348332 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 2348332 | 7242116 | 1487649 | 0 | 11078097
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30106557-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | METROPOLITANA | PUDAHUEL | N | COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL |  |  |  | 20579199 | 20579199 | 1600071 |  | 7.775% | 1600071 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 1600071 | 2714985 |  | 0 | 4315056
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101754-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL PDI | METROPOLITANA | PUDAHUEL | A | LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL |  |  |  | 20579199 | 20579199 | 11904437 |  | 57.85% | 11904437 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 11904437 | 2928712 |  | 0 | 14833149
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30087497-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | LOS LAGOS | OSORNO | A | CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO |  |  |  | 20579199 | 20579199 | 3373842 |  | 16.39% | 3373842 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 | 0 | 3373842 | 0 |  | 0 | 3373842
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101757-0 | REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PDI TOME | BÍO-BÍO | TOME | A | CUARTEL POLICIAL PDI TOME |  |  |  | 20579199 | 20579199 | 334022 |  | 1.623% | 334022 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 334022 | 0 |  | 0 | 334022
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30077182-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | A | CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS |  |  |  | 20579199 | 20579199 | 37356 |  | 0.1815% | 37356 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | Estado de ejecución de Obras enero: 0 |  | 37356 | 398718 |  | 0 | 436074
Total M$ | [11 empty] | 20579199 | 20579199 | 20384331 |  | 99.05% | 20384331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20384331 | 15893241 | 1878265 | 0 | 38155837
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19