## Informe FET2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES MARZO DE 2021 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de marzo 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40007501-0 | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL PDI ÑUÑOA | METROPOLITANA | ÑUÑOA | N | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL | Se encuentra en proceso de Convenio mandato PDI-MOP, para ejecución y contratación de obras |  |  | 5845183 | 5845183 | 0 | 5845183 | 100% | 5845183 | DECRETO | 320 | 23.02.02021 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 5845183 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 5845183 | 5845183 | 0 | 5845183 | 100% | 5845183 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5845183 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET 2021
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES MARZO DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de marzo 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30131508-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. CONCHALI | METROPOLITANA | CONCHALI | A | BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. | En proceso de licitacion pública, por parte de la Unidad Técnica, Dirección Regional de Arquitectura RM |  |  | 20579199 | 20579199 | 786271 |  | 3.821% | 786271 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 786271 | 2608710 | 390616 | 0 | 3785597 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101767-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | Resolución N° 03 del 01.ABR.021 de la Dirección Regional de Arquitectura Valparaíso, la cual adjudica a la empresa OBRASCON HUARTE LAIN S.A (OHL) por un monto de $ 9.657.806.888. En proceso de Toma de Razón en CGR. |  |  | 20579199 | 20579199 | 2348332 |  | 11.41% | 2348332 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2348332 | 7242116 | 1487649 | 0 | 11078097 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30106557-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | METROPOLITANA | PUDAHUEL | N | COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | En ejecución de obas civiles, avance fisico 20%. |  |  | 20579199 | 20579199 | 1600071 |  | 7.775% | 1600071 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1600071 | 2714985 | 0 | 0 | 4315056 | 9% | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 100% | 82%
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101754-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL PDI | METROPOLITANA | PUDAHUEL | A | LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL | En ejecución de obras civiles, avance físico 92% |  |  | 20579199 | 20579199 | 11904437 |  | 57.85% | 11904437 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 1996484 | 1791976 | [9 empty] | 3788460 | 8115977 | 2928712 | 0 | 0 | 14833149 | 6% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 100% | 81%
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30087497-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | LOS LAGOS | OSORNO | A | CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | En ejecución de obras civiles, avance físico 96% |  |  | 20579199 | 20579199 | 3373842 |  | 16.39% | 3373842 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 961569 | 319820 | [9 empty] | 1281389 | 2092453 | 0 | 0 | 0 | 3373842 | 6% | 8% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 100% | 79%
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101757-0 | REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PDI TOME | BÍO-BÍO | TOME | A | CUARTEL POLICIAL PDI TOME | Obra finalizada. En operación. |  |  | 20579199 | 20579199 | 334022 |  | 1.623% | 334022 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 121772 | 0 | [9 empty] | 121772 | 212250 | 0 | 0 | 0 | 334022 | 5% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 90%
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30077182-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | A | CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | En proceso de licitacion pública, por parte de la Unidad Técnica, Dirección Regional de Arquitectura Puerto Montt. |  |  | 20579199 | 20579199 | 37356 |  | 0.1815% | 37356 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 |  | 2450 | [9 empty] | 2450 | 34906 | 398718 | 0 | 0 | 436074 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
8 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30215722-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE | TARAPACA | IQUIQUE | A | REPOSICIÓN COMPLEJO PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE-PDI | En proceso de elaboración de bases para licitación pública. |  |  | 20579199 | 20579199 |  | 194868 | 0.9469% | 194868 | DECRETO | 316 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 194868 | 48397 | 0 |  | 243265 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
Total M$ | [11 empty] | 20579199 | 20579199 | 20384331 | 194868 | 100% | 20579199 |  |  |  | 0 | 3079825 | 2114246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5194071 | 15385128 | 15941638 | 1878265 | 0 | 38399102 | 26% | 23% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% |  | 472%
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19