## Informe FET 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO/ MARZO DE 2021 | [32 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
Estado de Avance de Construcción (%)
[22 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Marzo 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de Febrero 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | Total | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30083903-0 | REPOSICIÓN RETÉN ROZAS BUGUEÑO, VALLENAR | ATACAMA | VALLENAR | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13988 | 0 | 0.05618% | 13988 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 13988 | 64297 | 0 | 64297 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30093205-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE | METROPOLITANA | SANTIAGO | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10320 | 0 | 0.04145% | 10320 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 10320 | 623000 | 590331 | 1213331 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104734-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA CARTAGENA | VALPARAISO | CARTAGENA | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 11690 | 0 | 0.04695% | 11690 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 11690 | 153160 | 0 | 153160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30133278-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ALAMOS | BIO-BIO | LOS ALAMOS | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10037 | 0 | 0.04031% | 10037 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 10037 | 25225 | 0 | 25225 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30191772-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LOS VILOS, COMUNA LOS VILOS | COQUIMBO | LOS VILOS | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 331536 | 0 | 1.332% | 331536 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 331536 | 1515085 | 169459 | 1684544 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30397526-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN OPERACIONES POLICIALES VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 250073 | 0 | 1.004% | 250073 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 250073 | 901555 | 232196 | 1133751 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30465049-0 | CONSTRUCCIÓN RETÉN PLAYA ANCHA | VALPARAISO | VALPARAISO | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 210000 | 0 | 0.8434% | 210000 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 210000 | 153120 | 0 | 153120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30465843-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LAJA, IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013, COMUNA DE LAJA | BIO-BIO | LAJA | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 399244 | 0 | 1.603% | 399244 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 399244 | 1944919 | 296273 | 2241192 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470986-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LLAYLLAY, COMUNA DE LLAYLLAY | VALPARAISO | LLAY LLAY | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 348262 | 0 | 1.399% | 348262 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 348262 | 1516001 | 116850 | 1632851 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30473536-0 | REPOSICIÓN RETÉN CARABINEROS TACORA (F) | ARICA Y PARINACOTA | GENERAL LAGOS | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10150 | 0 | 0.04076% | 10150 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 10150 | 72265 | 0 | 72265 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483664-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA SAN LUIS, COMUNA DE PEÑALOLEN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 372561 | 0 | 1.496% | 372561 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 372561 | 3508584 | 104924 | 3613508 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001332-0 | NORMALIZACIÓN TENENCIA CARABINEROS COYHAIQUE ALTO (F), COMUNA DE COYHAIQUE | AISEN | COYHAIQUE | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 184650 | 0 | 0.7416% | 184650 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 184650 | 290000 | 83826 | 373826 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001390-0 | NORMALIZACIÓN RETÉN DE CARABINEROS LAGO CASTOR (F), COMUNA COYHAIQUE | AISEN | COYHAIQUE | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 165465 | 0 | 0.6645% | 165465 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 165465 | 260000 | 126129 | 386129 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40013659-0 | REPOSICIÓN RETÉN HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | VALPARAISO | PICHUNCAVI | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13108 | 0 | 0.05264% | 13108 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 13108 | 136871 | 0 | 136871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40015349-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS GENERAL OSCAR CRISTI GALLO | LOS RIOS | VALDIVIA | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 572008 | 0 | 2.297% | 572008 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 572008 | 2660798 | 229525 | 2890323 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40017793-0 | REPOSICIÓN TENENCIA LAS CRUCES, COMUNA EL TABO | VALPARAISO | EL TABO | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10043 | 0 | 0.04033% | 10043 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 10043 | 82123 | 0 | 82123 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018139-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | VALPARAISO | EL QUISCO | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 12346 | 0 | 0.04958% | 12346 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 12346 | 127312 | 0 | 127312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018228-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 544522 | 0 | 2.187% | 544522 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 544522 | 6690929 | 3822086 | 10513015 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020335-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS LOS LIRIOS, REQUINOA | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUINUA | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 11092 | 0 | 0.04455% | 11092 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 11092 | 32320 | 0 | 32320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020379-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA PUERTO MONTT | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13685 | 0 | 0.05496% | 13685 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 13685 | 165777 | 0 | 165777 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
21 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30371977-0 | REPOSICION ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO CONCEPCIÓN | BIO-BIO | CONCEPCIÓN | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3277579 | 0 | 29.92% | 7449779 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 7449779 | 6035787 | 3167657 | 9203444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| Carabineros de Chile | 31.02 | [11 empty] | 0 | 4172200 | 0 | 0% |  | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | [17 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
22 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30085906-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESPECIALIDADES CARABINEROS ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1185939 | 0 | 4.763% | 1185939 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 1185939 | 1738001 | 1997716 | 3735717 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
23 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30088281-0 | REPOSICIÓN 4A COMISARÍA QUILLOTA, PLAN CUADRANTE COMUNA QUILLOTA | VALPARAISO | QUILLOTA | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3296836 | 0 | 13.24% | 3296836 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 3296836 | 1517085 | 250104 | 1767189 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
24 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104584-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CURANILAHUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | BIO-BIO | CURANILAHUE | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1276702 | 0 | 5.127% | 1276702 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 1276702 | 1437021 | 218285 | 1655306 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
25 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30161474-0 | CONSTRUCCION COMISARÍA CERRILLOS Y JEFATURA ZONAL OESTE, CERRILLOS | METROPOLITANA | CERRILLOS | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3795596 | 0 | 15.24% | 3795596 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 3795596 | 2613000 | 1398248 | 4011248 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
26 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30345674-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC) | ANTOFAGASTA | TALTAL | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1485916 | 0 | 5.968% | 1485916 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 1485916 | 2294629 | 247741 | 2542370 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
27 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40012995-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA LONGAVI, COMUNA LONGAVÍ | MAULE | LONGAVI | A |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 692230 | 0 | 2.78% | 692230 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 692230 | 894481 | 103054 | 997535 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
28 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40023087-0 | CONSTRUCCION COMISARIA CARABINEROS COMUNA MAIPÚ (SECTOR LA FARFANA) | METROPOLITANA | MAIPU | N |  | EN PROCESO DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 2221579 | 0 | 8.922% | 2221579 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 2221579 | 3250001 | 1088520 | 4338521 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 24899357 | 24899357 | 0 | 24899357 | 0 | 100% | 24899357 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24899357 | 40703346 | 14242924 | 54946270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## EjecuciónST31 No FET
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES FEBRERO/MARZO DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
Estado de Avance de Construcción (%)
[22 empty] | Estado de ejecución de Obras Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Marzo 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104659-0 | REPOSICICIÓN DE LA 3° COMISARIA LIMACHE COMO IMPLEMENTACIÓN DELPCSP | VALPARAÍSO | LIMACHE | A | 3° COMISARÍA LIMACHE | EN EQUIPAMINETO SE EN CUENTRA EN ESTADO DE ENTREGA DE MOBILIARIO A LA UNIDAD, EN EQUIPOS EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN ART. 12 |  |  | 35491930 | 35491930 | 108027 | 0 | 0 | 0.3044% | 108027 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 108027 | 1 | 0 | 0 | 108028 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104682-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CAUQUENES COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP | MAULE | CAUQUENES | A | 4ª COMISARÍA CAUQUENES | EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EQUIPOS EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN ART. 12 |  |  | 35491930 | 35491930 | 72576 | 0 | 0 | 0.2045% | 72576 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 72576 | 1 | 0 | 0 | 72577 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104953-0 | REPOSICION DE LA PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | VALPARAÍSO | SAN FELIPE | A | PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EQUIPOS SE ENCUENTRA EN PORCESO DE AUTORIZACIÓN ART 12. |  |  | 35491930 | 35491930 | 3549026 | 0 | 0 | 10% | 3549026 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 695103 | 695103 | 2853923 | 4 | 0 | 0 | 3549030 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104779-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA EL MANZANO SISMO 2010 | O´HIGGINS | LAS CABRAS | A | TENENCIA EL MANZANO | EN EQUIPAMINETO SE EN CUENTRA EN ESTADO DE ENTREGA DE MOBILIARIO A LA UNIDAD, EN EQUIPOS EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN ART. 12 |  |  | 35491930 | 35491930 | 241303 | 0 | 0 | 0.6799% | 241303 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 1090; marzo: 29056 | 30146 | 211157 | 1 | 0 | 0 | 241304 | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% |  | -96%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104577-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DE LA 1ª COM. ARAUCO, BAJO PCSP | BÍO-BÍO | ARAUCO | A | 1ª COM. ARAUCO, BAJO | EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN LA UNIDAD Y EQUIPOS ENTREGADOS A LA UNIDAD |  |  | 35491930 | 35491930 | 615984 | 0 | 0 | 1.736% | 615984 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 11251; marzo: 18952 | 30203 | 585781 | 29000 | 0 | 0 | 644984 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30415525-0 | AMPLIACION ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | COQUIMBO | OVALLE | A | ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EQUIPOS SE ENCUENTRA EN PORCESO DE AUTORIZACIÓN ART 12. |  |  | 35491930 | 35491930 | 549722 | 0 | 0 | 1.549% | 549722 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 549722 | 5 | 0 | 0 | 549727 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 3412728-0 | REPOSICION PARCIAL ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EQUIPOS SE ENCUENTRA EN PORCESO DE AUTORIZACIÓN ART 12. |  |  | 35491930 | 35491930 | 2046928 | 0 | 0 | 5.767% | 2046928 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 803342 | 803342 | 1243586 | 4 | 0 | 0 | 2046932 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104173-0 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | METROPOLITANA | ÑUÑOA | A | ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 35491930 | 35491930 | 16638153 | 0 | 0 | 46.88% | 16638153 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 2524398 | 2524398 | 14113755 | 235904 | 0 | 0 | 16874057 | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% |  | -51%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30087400-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | BÍO-BÍO | CORONEL | A | 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EN EQUIPOS SE ENCUENTRA EN PORCESO DE AUTORIZACIÓN ART 12. |  |  | 35491930 | 35491930 | 2020474 | 0 | 0 | 5.693% | 2020474 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 188556 | 188556 | 1831918 | 31007 | 0 | 0 | 2051481 | 0% | 0% | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% |  | -96%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30153222-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F) | ANTOFAGASTA | OLLAGUE | A | TENENCIA OLLAGUE | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 35491930 | 35491930 | 2806644 | 0 | 0 | 7.908% | 2806644 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 165881 | 165881 | 2640763 | 4 | 0 | 0 | 2806648 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | -50%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483469-0 | REPOSICION 5ª COMISARÍA QUIRIHUE, COMUNA DE QUIIRIHUE | ÑUBLE | QUIRIHUE | A | 5ª COMISARÍA QUIRIHUE | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 35491930 | 35491930 | 3100897 | 0 | 0 | 8.737% | 3100897 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 3100897 | 7 | 0 | 0 | 3100904 | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |  | -18%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30469945-0 | CONSTRUCCION COMISARIA PROVIDENCIA SUR, PROVIDENCIA | METROPOLITANA | PROVIDENCIA | A | COMISARIA PROVIDENCIA SUR | EN EJECUCIÓN ETAPA DE CONSULTORIAS Y DISEÑO |  |  | 35491930 | 35491930 | 128612 | 0 | 0 | 0.3624% | 128612 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 14739 | 14739 | 113873 | 0 | 0 | 0 | 128612 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | -50%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470906-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO, COMUNA PEÑAFLOR | METROPOLITANA | PEÑAFLOR | A | TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 35491930 | 35491930 | 1923094 | 0 | 0 | 5.418% | 1923094 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 308953 | 308953 | 1614141 | 0 | 0 | 0 | 1923094 | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% |  | -40%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30100262-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A | UBCOMISARIA PLAYA BLANCA | EN EJECUCIÓN ETAPA DE CONSULTORIAS Y DISEÑO |  |  | 35491930 | 35491930 | 97958 | 0 | 0 | 0.276% | 97958 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 97958 | 0 | 0 | 0 | 97958 | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% |  | -95%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30130936-0 | REPOSICION 2ª COM. PTO. NATALES COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP NATALES | MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | NATALES | A | 2ª COM. PTO. NATALES | EN EJECUCIÓN ETAPA DE CONSULTORIAS Y DISEÑO |  |  | 35491930 | 35491930 | 17513 | 0 | 0 | 0.1151% | 40863 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 40863 | 0 | 0 | 0 | 40863 | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[14 empty] | 0 | 0 | 23350 |  |  | DECRETO | 507 | 26.03.2021
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40022141-0 | AMPLIACION HABITABILIDAD COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | ARAUCANÍA | ERCILLA | N | COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | CONFECCION DE CARPETA PARA ENVIAR A TOMA DE RAZON DE CONTRALORIA DE EXPEDIENTE PARA LICITAR |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 0 | 280374 | 0.79% | 280374 | DECRETO | 507 | 26.03.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 280374 | 1846654 | 0 | 0 | 2127028 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021081-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | N | CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | PREPARACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LICITAR |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 349998 | 0 | 0.9861% | 349998 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 349998 | 1 | 0 | 0 | 349999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021166-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | N | CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | PREPARACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LICITAR |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 143999 | 0 | 0.4057% | 143999 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 143999 | 1 | 0 | 0 | 144000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021082-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DÍAZ, CONCEPCION | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | N | CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DÍAZ, CONCEPCION | PREPARACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LICITAR |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 479999 | 0 | 1.352% | 479999 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | enero: 0; febrero: 0; marzo: 0 | 0 | 479999 | 1 | 0 | 0 | 480000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 35491930 | 35491930 | 33916911 | 973996 | 303724 | 99.16% | 35194631 |  |  |  | 0 | 12341 | 4748980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761321 | 30433310 | 2142595 | 0 | 0 | 37337226
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19