## Informe FET2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES JUNIO DE 2021 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de junio 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40007501-0 | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL PDI ÑUÑOA | METROPOLITANA | ÑUÑOA |  | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL | RS de ejecución del 11.FEB.021. Convenio mandato PDI-MOP para el proceso de ejecución y contratacion de obras en proceso. |  |  | 5845183 | 5845183 | 0 | 5845183 | 100% | 5845183 | DECRETO | 320 | 23.02.02021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | [6 empty] | 18202 | 5826981 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 5845183 | 5845183 | 0 | 5845183 | 100% | 5845183 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 5826981 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET 2021
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES JUNIO DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de Junio 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30131508-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. CONCHALI | METROPOLITANA | CONCHALI | A | BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. | ID Licitación Pública 1152-10-LR20 Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP RM Publicación: 10-09-2020 Apertura técnica: 10-11-2020 Apertura económica: 20-11-2020 Fecha de Adjudicación: 22-01-2021 PRESUPUESTO ESTIMADO: M$ 4,106,795 Plazo ejecución: 450 días corridos fecha inicio: Jul-021 Contratista: Claro Vicuña Valenzuela. CVV 16.FEB.021 se obtiene RS para la iniciativa, luego de proceso de reevaluación por aumento de costos de obras civiles reflejado en licitación. Actualmente la Dirección de Arquitectura MOP Región Metropolitana tiene el proceso de adjudicación en la Contraloría |  |  | 20579199 | 20579199 | 786271 |  | 3.821% | 786271 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 786271 | 2608710 | 390616 | 0 | 3785597 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101767-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | Contratista: Constructora Obrascón Luarte Lain S.A. Agencia Chile (OHL) Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP Valparaíso Fecha entrega Terreno: 26.ABR.021 Plazo ejecución: 720 días corridos Avance físico: 0 % Avance financiero: 0 %Resolución de Adjudicación: Res. Af. DA.RV B°03 de fecha 01.04.2021, Tramitada el 26.04.2021 |  |  | 20579199 | 20579199 | 2348332 |  | 11.41% | 2348332 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84001 | 0 | [6 empty] | 84001 | 2264331 | 7242116 | 1487649 | 0 | 11078097 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 30% | 27%
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30106557-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | METROPOLITANA | PUDAHUEL | N | COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | Contratista: Constructora B + V Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP RM Plazo ejecución: 450 días corridos Avance físico: 48% Avance financiero: 22,15 % |  |  | 20579199 | 20579199 | 1600071 |  | 7.775% | 1600071 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659 | 0 | [6 empty] | 16659 | 1583412 | 2714985 | 0 | 0 | 4315056 | 9% | 4% | 5% | 0% | 6% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 100% | 64%
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101754-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL PDI | METROPOLITANA | PUDAHUEL | A | LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL | Contratista: OHL Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP RM Plazo Ejecución: 810 días Avance físico: 95,37 % Avance financiero: 92 % Se trabaja en terminaciones. |  |  | 20579199 | 20579199 | 11904437 |  | 57.85% | 11904437 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 1995484 | 1791975 | 991222 | 2065013 | 971183 | [6 empty] | 7814877 | 4089560 | 2928712 | 0 | 0 | 14833149 | 6% | 7% | 6% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 75%
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30087497-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | LOS LAGOS | OSORNO | A | CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | Contratista: Copcisa S.A. Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP de Los Lagos Plazo:750 días corridos + 120 días aumento=870 Unidad Técnica: D.A MOP Los Lagos Avance físico: 100 %. Obra entregada a la DA del MOP de los Lagos el 30.JUN.021. |  |  | 20579199 | 20579199 | 3373842 |  | 16.39% | 3373842 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 961569 | 319820 | 104948 | 544942 | 0 | [6 empty] | 1931279 | 1442563 | 0 | 0 | 0 | 3373842 | 6% | 8% | 7% | 4% | 7% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 100% | 62%
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101757-0 | REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PDI TOME | BÍO-BÍO | TOME | A | CUARTEL POLICIAL PDI TOME | Consultor: Constructora PROAS LTDA. Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP del Biobío Plazo: 420 días+90 días de aumento Avance físico: 100 % Avance financiero: 96,22 % 08.FEB.021 inicio a la explotación. |  |  | 20579199 | 20579199 | 334022 |  | 1.623% | 334022 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 | 121772 | 0 | 0 | 0 | 187059 | [6 empty] | 308831 | 25191 | 0 | 0 | 0 | 334022 | 5% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 100% | 89%
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30077182-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | A | CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | Licitación ID 827-5-LR20 Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP de Los Lagos Publicación: 13-04-2020 Apertura técnica: 05-08-2020 Apertura económica: 26-08-2020 Fecha de Adjudicación: 05-02-2021 Rate de reevaluación, RS desde el 21.DIC.020 Observaciones emitidas por la Contraloría Regional Los Lagos, fueron subsanadas y entregadas por la DA MOP de Puerto Montt el 06.JUL.021. |  |  | 20579199 | 20579199 | 37356 |  | 0.1815% | 37356 | DECRETO | 3 | 04.01.2021 | 0 |  | 2450 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2450 | 34906 | 398718 | 0 | 0 | 436074 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 30% | 28%
8 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30215722-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE | TARAPACA | IQUIQUE |  | REPOSICIÓN COMPLEJO PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE-PDI | ID Licitación 2939-50-LQ21, Etapa Diseño, Unidad Técnica:Deinfra PDI. Publicación el 12.May.021, Apertuta Técnica: 24.Jun.021, Apertura Economica 24.JUN.021, Adjudicación 13.AGO.021. Proceso analisis de las ofertas. |  |  | 20579199 | 20579199 |  | 194868 | 0.9469% | 194868 | DECRETO | 316 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | [6 empty] | 2500 | 192368 | 48397 | 0 |  | 243265 | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 50% | 43%
Total M$ | [11 empty] | 20579199 | 20579199 | 20384331 | 194868 | 100% | 20579199 |  |  |  | 0 | 3078825 | 2114245 | 1096170 | 2713115 | 1158242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160597 | 10418602 | 15941638 | 1878265 | 0 | 38399102 | 26% | 23% | 19% | 15% | 16% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 122% |  | 418%
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19