## Informe FET 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE JULIO DE 2021 | [32 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
Estado de Avance de Construcción (%)
[22 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Marzo 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de julio 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | Total | [14 empty] | 0
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30083903-0 | REPOSICIÓN RETÉN ROZAS BUGUEÑO, VALLENAR | ATACAMA | VALLENAR | N |  | *EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN DE DISEÑO POR PARTE DEL M.O.P |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13988 | 0 | 0.05618% | 13988 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3988 | 10000 | 64297 | 0 | 64297 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30093205-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE | METROPOLITANA | SANTIAGO | N |  | *EN ESPERA DE REGULARIZACIÓN DE TERRENO POR PARTE DEL SERVIU. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10320 | 0 | 0.04145% | 10320 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10320 | 623000 | 590331 | 1213331 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104734-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA CARTAGENA | VALPARAISO | CARTAGENA | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 11690 | 0 | 0.04695% | 11690 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1690 | 10000 | 153160 | 0 | 153160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30133278-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ALAMOS | BIO-BIO | LOS ALAMOS | N |  | EN ESPERA DE FIRMA DE CONVENIO MANDATO |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10037 | 0 | 0.04031% | 10037 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10037 | 25225 | 0 | 25225 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30191772-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LOS VILOS, COMUNA LOS VILOS | COQUIMBO | LOS VILOS | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 331536 | 0 | 1.332% | 331536 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 331536 | 1515085 | 169459 | 1684544 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30397526-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN OPERACIONES POLICIALES VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | N |  | *EN MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA C.G.R. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 250073 | 0 | 1.004% | 250073 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 250073 | 901555 | 232196 | 1133751 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30465049-0 | CONSTRUCCIÓN RETÉN PLAYA ANCHA | VALPARAISO | VALPARAISO | A |  | EN MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO PARA LICITAR OO.CC LIC 822-12-LR18 |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 210000 | 0 | 0.8434% | 210000 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 210000 | 153120 | 0 | 153120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30465843-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LAJA, IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013, COMUNA DE LAJA | BIO-BIO | LAJA | N |  | EN ESPERA DE FIRMA DE CONVENIO MANDATO |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 399244 | 0 | 1.603% | 399244 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 399244 | 1944919 | 296273 | 2241192 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470986-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LLAYLLAY, COMUNA DE LLAYLLAY | VALPARAISO | LLAY LLAY | N |  | *EN LICITACIÓN DE SUS OO.CC. ID 822-13-LR21 |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 348262 | 0 | 1.399% | 348262 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 348262 | 1516001 | 116850 | 1632851 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30473536-0 | REPOSICIÓN RETÉN CARABINEROS TACORA (F) | ARICA Y PARINACOTA | GENERAL LAGOS | N |  | *EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN DE DISEÑO POR PARTE DEL M.O.P |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10150 | 0 | 0.04076% | 10150 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 10000 | 72265 | 0 | 72265 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483664-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA SAN LUIS, COMUNA DE PEÑALOLEN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | N |  | *EN ESPERA DE CRONOGRAMA DE LICITACIÓN DE OO.CC. POR PARTE DEL M.O.P. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 372561 | 0 | 1.496% | 372561 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561 |  |  |  | 2561 | 370000 | 3508584 | 104924 | 3613508 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001332-0 | NORMALIZACIÓN TENENCIA CARABINEROS COYHAIQUE ALTO (F), COMUNA DE COYHAIQUE | AISEN | COYHAIQUE | N |  | *EN MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO DE ACUERDO A LO DSIPUESTO POR LA C.G.R. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 184650 | 0 | 0.7416% | 184650 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 184650 | 290000 | 83826 | 373826 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001390-0 | NORMALIZACIÓN RETÉN DE CARABINEROS LAGO CASTOR (F), COMUNA COYHAIQUE | AISEN | COYHAIQUE | N |  | *EN ESPERA DE FIRMA DE CONVENIO MANDATO ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y EL M.O.P. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 165465 | 0 | 0.6645% | 165465 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 165465 | 260000 | 126129 | 386129 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40013659-0 | REPOSICIÓN RETÉN HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | VALPARAISO | PICHUNCAVI | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13108 | 0 | 0.05264% | 13108 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3108 | 10000 | 136871 | 0 | 136871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40015349-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS GENERAL OSCAR CRISTI GALLO | LOS RIOS | VALDIVIA | N |  | *EN ESPERA DE CRONOGRAMA DE LICITACIÓN DE OO.CC. POR PARTE DEL M.O.P. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 572008 | 0 | 2.297% | 572008 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 572008 | 2660798 | 229525 | 2890323 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40017793-0 | REPOSICIÓN TENENCIA LAS CRUCES, COMUNA EL TABO | VALPARAISO | EL TABO | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10043 | 0 | 0.04033% | 10043 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10043 | 82123 | 0 | 82123 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018139-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | VALPARAISO | EL QUISCO | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 12346 | 0 | 0.04958% | 12346 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2346 | 10000 | 127312 | 0 | 127312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018228-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 544522 | 0 | 2.187% | 544522 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6522 | 538000 | 6690929 | 3822086 | 10513015 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020335-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS LOS LIRIOS, REQUINOA | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUINUA | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 11092 | 0 | 0.04455% | 11092 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 11092 | 32320 | 0 | 32320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020379-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA PUERTO MONTT | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13685 | 0 | 0.05496% | 13685 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3685 | 10000 | 165777 | 0 | 165777 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
21 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30371977-0 | REPOSICION ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO CONCEPCIÓN | BIO-BIO | CONCEPCIÓN | A |  | EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA C.G.R. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3277579 | 0 | 29.92% | 7449779 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7449779 | 6035787 | 3167657 | 9203444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
| Carabineros de Chile | 31.02 | [6 empty] | EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA C.G.R. |  |  |  |  | 0 | 4172200 | 0 | 0% |  | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | [17 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
22 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30085906-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESPECIALIDADES CARABINEROS ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | A |  | *EN PROCESO DE REEVALUACIÓN PARA SU ADJUDICACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1185939 | 0 | 4.763% | 1185939 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1185939 | 1738001 | 1997716 | 3735717 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
23 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30088281-0 | REPOSICIÓN 4A COMISARÍA QUILLOTA, PLAN CUADRANTE COMUNA QUILLOTA | VALPARAISO | QUILLOTA | A |  | *EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3296836 | 0 | 13.24% | 3296836 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3296836 | 1517085 | 250104 | 1767189 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
24 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104584-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CURANILAHUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | BIO-BIO | CURANILAHUE | A |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1276702 | 0 | 5.127% | 1276702 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1276702 | 1437021 | 218285 | 1655306 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | [5 empty] | 0%
25 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30161474-0 | CONSTRUCCION COMISARÍA CERRILLOS Y JEFATURA ZONAL OESTE, CERRILLOS | METROPOLITANA | CERRILLOS | A |  | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3795596 | 0 | 15.24% | 3795596 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3795596 | 2613000 | 1398248 | 4011248 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | [5 empty] | 0%
26 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30345674-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC) | ANTOFAGASTA | TALTAL | A |  | EN LICITACIÓN DE SUS OO.CC N° LICITACIÓN 1151-4-LR21 |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1485916 | 0 | 5.968% | 1485916 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1485916 | 2294629 | 247741 | 2542370 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
27 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40012995-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA LONGAVI, COMUNA LONGAVÍ | MAULE | LONGAVI | A |  | *EN PROCESO DE REEVALUACIÓN PARA SU ADJUDICACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 692230 | 0 | 2.78% | 692230 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 692230 | 894481 | 103054 | 997535 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
28 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40023087-0 | CONSTRUCCION COMISARIA CARABINEROS COMUNA MAIPÚ (SECTOR LA FARFANA) | METROPOLITANA | MAIPU | N |  | EN LICITACIÓN DE SUS OO.CC N° LICITACIÓN 1152-7-LR21 |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 2221579 | 0 | 8.922% | 2221579 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5546 | 2216033 | 3250001 | 1088520 | 4338521 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 24899357 | 24899357 | 0 | 24899357 | 0 | 100% | 24899357 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27035 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 29596 | 24869761 | 40703346 | 14242924 | 54946270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## EjecuciónST31 No FET
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE JULIO DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
Estado de Avance de Construcción (%)
[23 empty] | Estado de ejecución de Obras Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Marzo 2021 M$ | Identificado mes Junio 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada agosto 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104659-0 | REPOSICICIÓN DE LA 3° COMISARIA LIMACHE COMO IMPLEMENTACIÓN DELPCSP | VALPARAÍSO | LIMACHE | A | 3° COMISARÍA LIMACHE | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 108027 | 0 | 0 | 0 | 0.3044% | 108027 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 108027 | 1 | 0 | 0 | 108028 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% |  | -100%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104682-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CAUQUENES COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP | MAULE | CAUQUENES | A | 4ª COMISARÍA CAUQUENES | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD |  |  | 35491930 | 35491930 | 72576 | 0 | 0 | -6764 | 0.1854% | 65812 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2385 | 63427 | 1 | 0 | 0 | 65813 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% |  | -100%
[20 empty] | DECRETO | 1071 | 01.06.2021
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104953-0 | REPOSICION DE LA PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | VALPARAÍSO | SAN FELIPE | A | PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO, EQUIPO EN PROCESO ADQUISITIVO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 3549026 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3549026 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 695103 | 1039368 | 13008 | 1214797 | 10484 | 0 | 5883 |  |  |  | 2978643 | 570383 | 4 | 0 | 0 | 3549030 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% |  | -100%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104779-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA EL MANZANO SISMO 2010 | O´HIGGINS | LAS CABRAS | A | TENENCIA EL MANZANO | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO, EQUIPO EN PROCESO ADQUISITIVO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 241303 | 0 | 0 | 0 | 0.6799% | 241303 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 1090 | 29056 | 2015 | 547 | 0 | 0 | 97915 | 214 |  |  |  | 130837 | 110466 | 1 | 0 | 0 | 241304 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% |  | -100%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104577-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DE LA 1ª COM. ARAUCO, BAJO PCSP | BÍO-BÍO | ARAUCO | A | 1ª COM. ARAUCO, BAJO | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 615984 | 0 | 0 | 0 | 1.736% | 615984 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 11251 | 18672 | 414513 | 13509 | 0 | 135109 | 0 | 839 |  |  |  | 593893 | 22091 | 29000 | 0 | 0 | 644984 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% |  | -100%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30415525-0 | AMPLIACION ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | COQUIMBO | OVALLE | A | ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES - RESPECTO A LOS RECURSOS POR EQUIPO, EQUIPAMIENTO, SE ENCUENTRA EN PROCESO ADQUISITIVO. VEHÍCULOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE GRAN COMPRA ID 60327 Y ID 60324 |  |  | 35491930 | 35491930 | 549722 | 0 | 0 | 0 | 1.549% | 549722 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083 | 19490 | 0 | 9462 | 0 |  |  |  | 33035 | 516687 | 5 | 0 | 0 | 549727 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% |  | -100%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 3412728-0 | REPOSICION PARCIAL ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES - RESPECTO A LOS RECURSOS POR EQUIPO, EQUIPAMIENTO, SE ENCUENTRA EN PROCESO ADQUISITIVO. VEHÍCULOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE GRAN COMPRA ID 60327 Y ID 60324 |  |  | 35491930 | 35491930 | 2046928 | 0 | 0 | 0 | 5.767% | 2046928 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 803342 | 4491 | 805825 | 20387 | 0 | 34223 | 3645 |  |  |  | 1671913 | 375015 | 4 | 0 | 0 | 2046932 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% |  | -100%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104173-0 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | METROPOLITANA | ÑUÑOA | A | ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 16638153 | 0 | 0 | 0 | 46.88% | 16638153 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 2535407 | 11990 | 2912296 | 12232 | 2937332 | 12749 | 2332488 |  |  |  | 10754494 | 5883659 | 235904 | 0 | 0 | 16874057 | 0% | 0% | 51% | 20% | 9% | 8% | 6% | 0% | 3% |  |  |  | 97% |  | -97%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30087400-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | BÍO-BÍO | CORONEL | A | 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 2020474 | 0 | 0 | 0 | 5.693% | 2020474 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 188556 | 648631 | 737410 | 3759 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1578356 | 442118 | 31007 | 0 | 0 | 2051481 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% |  | -100%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30153222-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F) | ANTOFAGASTA | OLLAGUE | A | TENENCIA OLLAGUE | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES, EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA ASESORIA JURIDICAD DEL MOP DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO OO.CC POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONFORME A LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA M.O.P ANTOFAGASTA. |  |  | 35491930 | 35491930 | 2806644 | 0 | 0 | 0 | 7.908% | 2806644 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 165881 | 18088 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 191421 | 2615223 | 4 | 0 | 0 | 2806648 | 0% | 0% | 42% | 0% | 14% | 6% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 62% |  | -62%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483469-0 | REPOSICION 5ª COMISARÍA QUIRIHUE, COMUNA DE QUIIRIHUE | ÑUBLE | QUIRIHUE | A | 5ª COMISARÍA QUIRIHUE | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 3100897 | 0 | 0 | 0 | 8.737% | 3100897 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 283360 | 425040 | 16877 | 3961 | 3961 | 712655 |  |  |  | 1445854 | 1655043 | 7 | 0 | 0 | 3100904 | 0% | 0% | 18% | 9% | 8% | 8% | 12% | 12% | 9% |  |  |  | 76% |  | -76%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30469945-0 | CONSTRUCCION COMISARIA PROVIDENCIA SUR, PROVIDENCIA | METROPOLITANA | PROVIDENCIA | A | COMISARIA PROVIDENCIA SUR | EN EJECUCIÓN DE CONSULTORIA DE DISEÑO |  |  | 35491930 | 35491930 | 128612 | 0 | 0 | 0 | 0.3624% | 128612 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 14739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35842 | 0 |  |  |  | 50581 | 78031 | 0 | 0 | 0 | 128612 | 0% | 0% | 50% | 15% | 15% | 5% | 0% | 2% | 3% |  |  |  | 90% |  | -90%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470906-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO, COMUNA PEÑAFLOR | METROPOLITANA | PEÑAFLOR | A | TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES AUMENTO DE PLAZO EN 116 DÍAS CORRIDOS GESTIONADO POR EL MOP - EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 1923094 | 0 | 0 | 0 | 5.418% | 1923094 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 308953 | 22465 | 353842 | 6876 | 218289 | 7766 | 7767 |  |  |  | 925958 | 997136 | 0 | 0 | 0 | 1923094 | 0% | 0% | 40% | 20% | 2% | 6% | 5% | 2% | 9% |  |  |  | 84% |  | -84%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30100262-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A | SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA | EN ETAPA DE EJECUCIÓN EN SU CONSULTORÍA DE DISEÑO |  |  | 35491930 | 35491930 | 97958 | 0 | 0 | 0 | 0.276% | 97958 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 35012 | 35540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664 |  |  |  | 93216 | 4742 | 0 | 0 | 0 | 97958 | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  |  |  |  | 100% |  | -100%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30130936-0 | REPOSICION 2ª COM. PTO. NATALES COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP NATALES | MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | NATALES | A | 2ª COM. PTO. NATALES | EN ETAPA DE EJECUCIÓN EN SU CONSULTORÍA DE DISEÑO |  |  | 35491930 | 35491930 | 17513 | 0 | 0 | 0 | 0.1151% | 40863 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 0 | 0 | 0 | 11675 |  |  |  | 35025 | 5838 | 0 | 0 | 0 | 40863 | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 5% | 5% | [5 empty] | 100% |  | -100%
[14 empty] | 0 | 0 | 23350 |  |  |  | DECRETO | 507 | 26.03.2021 | [30 empty] | 0%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40022141-0 | AMPLIACION HABITABILIDAD COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | ARAUCANÍA | ERCILLA | N | COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE LLAMA A LICITACIÓN |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 0 | 280374 | 0 | 0.79% | 280374 | DECRETO | 507 | 26.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 280374 | 1846654 | 0 | 0 | 2127028 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104754-0 | REPOSICION DEL AREA DE HABITABILIDAD DE LA 3RA COMISARIA DE TALCA | MAULE | TALCA | A | 3RA COMISARIA DE TALCA | *EJECUTADO EL PAGO DE INTERESES SOLICITADOS POR EL MOP. |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 0 | 0 | 6764 | 0.01906% | 6764 | DECRETO | 1071 | 01.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6764 | 0 |  |  |  | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021081-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | N | CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | CON FECHA 10.08.2021 FUE PUBLICADO EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS BAJO ID 539119-46-LR21, REPARACIÓN INTEGRAL |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 349998 | 0 | 0 | 0.9861% | 349998 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 349998 | 1 | 0 | 0 | 349999 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% |  | 0%
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021166-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | N | CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | CON FECHA 10.08.2021 FUE PUBLICADO EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS BAJO ID 539119-42.LQ21 EL PROYECTO DE REPARACIÓN PARCIAL. |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 143999 | 0 | 0 | 0.4057% | 143999 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 143999 | 1 | 0 | 0 | 144000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% |  | 0%
20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021082-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DÍAZ, CONCEPCION | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | N | CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DÍAZ, CONCEPCION | CON FECHA 10.08.2021 FUE PUBLICADO EN PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS BAJO ID 539119-45-LR21, PROYECTO DE REPARACIÓN INTEGRAL |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 479999 | 0 | 0 | 1.352% | 479999 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 479999 | 1 | 0 | 0 | 480000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% |  | 0%
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 35491930 | 35491930 | 33916911 | 973996 | 303724 | 0 | 99.16% | 35194631 |  |  |  | 0 | 12341 | 4794721 | 2480461 | 5296362 | 1296803 | 3305175 | 208682 | 3097830 | 0 | 0 | 0 | 20492375 | 14702256 | 2142595 | 0 | 0 | 37330462
,
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19