## Informe FET2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES SEPTIEMBRE DE 2021 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Agosto 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de agosto 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40007501-0 | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL PDI ÑUÑOA | METROPOLITANA | ÑUÑOA |  | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL | RS de ejecución del 11.FEB.021 Se elabora Convenio mandato PDI-MOP para el proceso de ejecución y contratación de obras. |  |  | 5845183 | 2998865 | 5845183 | -2846318 | 100% | 2998865 | DECRETO DECRETO | 320 1476 | 23.02.2021 18.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18202 | 2980663 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 5845183 | 2998865 | 5845183 | 5845183 | 100% | 2998865 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 2980663 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET 2021
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES SEPTIEMBRE DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero2021 M$ | Identificado mes Agosto 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de septiembre 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30131508-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. CONCHALI | METROPOLITANA | CONCHALI | A | BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. | ID Licitación Pública 1152-10-LR20 Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP RM Publicación: 10-09-2020 Apertura técnica: 10-11-2020 Apertura económica: 20-11-2020 Fecha de Adjudicación: 22-01-2021 PRESUPUESTO ESTIMADO: M$ 4,106,795 Plazo ejecución: 450 días corridos fecha inicio: Jul-021 Rate RE-RS del 28. SSEP.021, lo que permitirá adjudicar la licitación |  |  | 20579199 | 20579199 | 786271 | -544087 | 1.177% | 242184 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 242184 | 2608710 | 390616 | 0 | 3241510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101767-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | Contratista: Constructora Obrascón Luarte Lain S.A. Agencia Chile (OHL) Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP Valparaíso Fecha entrega Terreno: 26.MAY.021 Plazo ejecución: 720 días corridos Avance físico: 1,22% Avance financiero: 0 % Demolición terminada |  |  | 20579199 | 20579199 | 2348332 | -1626377 | 3.508% | 721955 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 84001 | 637954 | 7242116 | 1487649 | 0 | 9451720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 30% | 18%
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30106557-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | METROPOLITANA | PUDAHUEL | N | COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | Contratista: Constructora B + V Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP RM Plazo ejecución: 450 días corridos Avance físico: 67% Avance financiero: 40,11 % Plazo ejecución: 450 + 60 = 510 días corridos Obra en desarrollo. Existe un atraso en relación a lo programado por la empresa, debido a demoras de certificaciones que deben dar organismos como SERVIU, MOP y otros. |  |  | 20579199 | 20579199 | 1600071 | 582336 | 10.6% | 2182407 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659 | 0 | 0 | 16659 | 365429 |  |  |  | 398747 | 1783660 | 2714985 | 0 | 0 | 4897392 | 9% | 4% | 5% | 0% | 6% | 12% | 12% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 100% | 35%
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101754-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL PDI | METROPOLITANA | PUDAHUEL | A | LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL | Contratista: OHL Etapa: En Explotación Unidad Técnica: DA MOP RM Plazo Ejecución: 810 días Avance físico: 100% Avance financiero: 100 % |  |  | 20579199 | 20579199 | 11904437 | 1749267 | 66.35% | 13653704 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 1995484 | 1791975 | 991222 | 2065013 | 971183 | 1214352 | 1257003 | 828108 |  |  |  | 11114340 | 2539364 | 2928712 | 0 | 0 | 16582416 | 6% | 7% | 6% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 75%
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30087497-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | LOS LAGOS | OSORNO | A | CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | Contratista: Copcisa S.A. Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP de Los Lagos Plazo:750 días corridos + 120 días aumento=870 Unidad Técnica: D.A MOP Los Lagos Avance físico: 100 %. 30.JUNIO.021 La constructora COPCISA presentó solicitud de Recepción Provisoria mediante la Carta Nº 205, de fecha 18.JUN.021. En virtud a lo anterior, La Dirección de Arquitectura del MOP Los Lagos constituyó la Comisión de Recepción Provisoria compuesta con tres integrantes, la cual está operativa a partir del 20.JUL.021 24.AGO.021, la Comisión antes mencionada, efectuó una nueva revisión del edificio, levantando 900 observaciones adicionales, que serán entregadas a la empresa Constructora COPCISA el próximo lunes 06.SEP.0.21, teniendo un plazo de 15 días para subsanarlas. Al 30.SEP.021, la empresa continúa subsanando las observaciones del MOP. |  |  | 20579199 | 20579199 | 3373842 | 0 | 16.39% | 3373842 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 961569 | 319820 | 104948 | 544942 | 0 | 598858 | 0 | 57297 |  |  |  | 2587434 | 786408 | 0 | 0 | 0 | 3373842 | 6% | 8% | 7% | 4% | 7% | 6% | 9% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 47%
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101757-0 | REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PDI TOME | BÍO-BÍO | TOME | A | CUARTEL POLICIAL PDI TOME | Consultor: Constructora PROAS LTDA. Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP del Biobío Plazo: 420 días+90 días de aumento Avance físico: 100 % Avance financiero: 100% 08.FEB.021 se dio inicio a la explotación. |  |  | 20579199 | 20579199 | 334022 | -19665 | 1.528% | 314357 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 121772 | 0 | 0 | 0 | 187059 | 0 | 2570 | 0 |  |  |  | 311401 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 314357 | 5% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 100% | 89%
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30077182-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | A | CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | Licitación ID 827-5-LR20 Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP de Los Lagos Publicación: 13-04-2020 Apertura técnica: 05-08-2020 Apertura económica: 26-08-2020 Fecha de Adjudicación: 05-02-2021 Rate de reevaluación, RS desde el 21.DIC.020 Resolución DAR Puerto Montt T.R. N° 9 de fecha 09-08-2021 , tramitada en la CGR el 06-09-2021, acepta, adjudica y contrata contrato de licitación Informada, bajo la modalidad de pago contra recepción. Empresa Constructora: Constructora Luis Navarro S.p.A Monto: $ 2.363.387.431, impuesto incluido. Plazo legal ejecución: 420 días corridos Fecha Inicio Legal: 07-09-2021 Fecha término Legal: 31-10-2022 |  |  | 20579199 | 20579199 | 37356 | -17473 | 0.09662% | 19883 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 |  | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2450 | 17433 | 398718 | 0 | 0 | 418601 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 30% | 26%
8 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30215722-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE | TARAPACA | IQUIQUE |  | REPOSICIÓN COMPLEJO PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE-PDI | ID Licitación 2939-50-LQ21 Etapa: diseño Unidad Técnica: Deinfra PDI Publicación: 12.MAY.021 Visita a Terreno: Apertura técnica: 24-06-2021 Apertura económica: 24-06-2021 Adjudicación: 13-08-2021 Licitación en proceso de adjudicación |  |  | 20579199 | 20579199 | 194868 | -144276 | 0.2458% | 50592 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 |  |  |  | 522 | 50070 | 48397 | 0 |  | 98989 | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 50% | 41%
9 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.03 | 30091326-0 | REPOSICIÓN CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES | VALPARAISO | LOS ANDES | A | PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES | Licitación ID: 822-15-LR20 Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP de Valparaíso Publicación respuestas: 15.ENE.021 Apertura Técnica: 15.FEB.021 Apertura Económica: 22.FEB.021 Adjudicación: 18.JUN.021 Plazo ejecución estimada: 660 días corridos fecha inicio: ENE.022 05.ABR.021, con Informe de Adjudicación DAR MOP del Valparaíso se propone adjudicar a Empresa Ing. y Const. Ricardo Rodríguez y Cia LTDA, Rut 89.912.300-K, por un monto de M$8.160.432 Rate RE de 09.SEP.021 | [5 empty] | 1000 | 0% | 1000 | DECRETO | 1466 | 17.08.2021 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 50%
10 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.04 | 30485523-0 | REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE LA BRIGADA INVESTIGADORA DE TRAIGUEN | ARAUCANÍA | TRAIGUEN | N | BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA TRAIGUEN | Rate RS del 22.MAY.020 Identificación Presupuestaría N° 1466 del 17.AGO.021 del MH por un monto de M$ 19.275 Espera de firma Convenio Mandato por parte de la DA MOP | [5 empty] | 19275 | 0% | 19275 | DECRETO | 1466 | 17.08.2021 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 19275 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 50%
Total M$ | [11 empty] | 20579199 | 20579199 | 20579199 | 0 | 100% | 20579199 |  |  |  | 0 | 3078825 | 2114245 | 1096170 | 2710615 | 1158242 | 1813732 | 1276232 | 1250834 | 0 | 0 | 0 | 14498895 | 6060029 | 15941638 | 1878265 | 0 | 38378827 | 26% | 23% | 19% | 15% | 16% | 23% | 25% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 179% |  | 361%
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19