## Informe FET 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN DE 2021 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero
N° | Servicio | ST-Item-Asig | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes XX 2021 M$ | Identificado mes XX 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de xx 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | Total
|  |  |  | No existen proyectos FET Financiados | [12 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET 2021
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Ley Vigente 2021 M$ | IDENTIFICACION 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | MONTO VIGENTE M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de septiembre 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 M$ | 2023 M$ | 2024 M$ | Total M$
1 | Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30409780-0 | Reposición C.F. Cardenal Samoré | LOS LAGOS | OSORNO | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO | Proyecto licitado. No adjudicado por estar las ofertas presentadas fuera de bases. Al 21 de Octubre 2021, se está resolviendo un proceso jerárquico. Una vez resuelto, se prevé un nuevo proceso de licitación a iniciarse el día 10 de noviembre con publicación el día 22 del mismo mes, ambas este 2021, y con la idea de iniciar el contrato el día 19 de abril 2022. | 4868788 | 1890694 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 | 1890694 | 38.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1890694 | 311308 | 0 | 0 | 2202002
2 | Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30467599-0 | Habilitación C.F. Rio Don Guillermo | MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | NATALES | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA | Actualmente se encuentra en la etapa final de recopilación de información, para su Licitación. El Convenio Mandato fue objetado por la Contraloría Regional de Magallanes en dos oportunidades, finalmente fue aprobado con fecha 24 de septiembre 2021. La fecha de publicación de la licitación se prevé para el día 24 de noviembre 2021 y su inicio de contrato para el día 02 marzo 2022, según cronograma Dirección de Arquitectura MOP. |  | 307362 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 | 307362 | 6.313% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 307362 | 155752 | 0 | 0 | 463114
3 | Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40007063-0 | Conservación C.F. Colchane | TARAPACÁ | COLCHANE | A | DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TAMARUGAL | Conservaciones finalizadas. Tanto la Conservación General como la Eléctrica se encuentran 100% ejecutadas. Actualmente se encuentran dentro de la etapa de mantenciones preventivas consideradas en la garantía de entrega de las obras, así como también ya se encuentra operativa la conexión al empalme eléctrico principal para el Complejo Fronterizo. |  | 186540 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 | 186540 | 3.831% | 0 | 0 | 0 | 0 | 122380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 122380 | 64160 | 0 | 0 | 0 | 186540
4 | Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40010217-0 | Conservación C.F. San Francisco | ATACAMA | COPIAPÓ | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA | La Conservación del Complejo Fronterizo San Francisco, se vio interrumpida por la no capacidad de ejecución de obras por la empresa adjudicada. Actualmente se encuentra en análisis del Departamento Jurídico de la DPR Atacama, para posteriormente ser licitado y poder dar solución a las partidas faltantes del proyecto original. |  | 113058 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 | 113058 | 2.322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 113058 | 0 | 0 | 0 | 113058
5 | Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30400047-0 | Construcción Nuevo C.F. Pichachén | BIOBIO | LOS ANGELES | N | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO | Para el proyecto de Construcción del Nuevo Complejo Fronterizo Pichachén, podemos indicar que la Licitación fue declarada desierta en primera instancia, por lo que el Ministerio de Obras Públicas, está elaborando una nueva propuesta, más atractiva, con el fin de lograr que empresas participen de esta nueva Licitación. Al 21 de octubre 2021, se puede informar que, el día 22 de octubre de 2021 se realizara la publicación de la Licitación, con la estimación de inicio de contrato para el 31 de marzo de 2022, según cronograma Dirección de Arquitectura MOP. |  | 2142037 | DECRETO | 246 | 15.02.2021 | 2142037 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13000 | 2129037 | 4446655 | 2919811 | 0 | 9508503
6 | Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40021580-0 | Habiltación, Plan de Cierre y Abandono de Antiguo C.F. Chungará | ARICA Y PARINACOTA | PUTRE | N | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA | La identificación de este proyecto aún se encuentra en análisis de la DIPRES, dicha solicitud fue realizada mediante el Oficio N° 15.748 de fecha 05-08-2021, este proyecta contempla un monto de $224.605.000.- Cabe destacar que el proyecto ya obtuvo el RATE RS por parte del Banco Integrado de Proyectos (BIP), por parte de MIDESO para su ejecución, una vez autorizado los recursos por DIPRES. Al 21 de octubre 2021, aún no contamos con respuesta de solicitud por parte de DIPRES, para la identificación del proyecto y validación de los montos asignados. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4868788 | 4639691 |  |  |  | 4639691 | 95.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 135380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135380 | 4733408 | 4913715 | 2919811 | 0 | 12473217