## Informe FET 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | [33 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
Estado de Avance de Construcción (%)
[23 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Marzo 2021 M$ | Identificado mes Diciembre 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | Total | [14 empty] | 0
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30083903-0 | REPOSICIÓN RETÉN ROZAS BUGUEÑO, VALLENAR | ATACAMA | VALLENAR | N |  | *EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN DE DISEÑO POR PARTE DEL M.O.P |  |  | 24899357 | #REF! | 0 | 13988 | 0 |  | 0% | 13988 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 10000 | 64297 | 0 | 64297 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30093205-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE | METROPOLITANA | SANTIAGO | N |  | SE GESTIONA EL DESARROLLO DE LAS MECANICAS DE SUELO DE UN TERRENO Y SE ENCUENTRA EN A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE TERRENO PENDIENTE. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10320 | 0 |  | 0.04145% | 10320 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10320 | 623000 | 590331 | 1213331 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104734-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA CARTAGENA | VALPARAISO | CARTAGENA | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 11690 | 0 |  | 0.04695% | 11690 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 10000 | 153160 | 0 | 153160 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30133278-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ALAMOS | BIO-BIO | LOS ALAMOS | N |  | EN ESPERA DE TOMA DE RAZON DEL CONVENIO MANDATO |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10037 | 0 |  | 0.04031% | 10037 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10037 | 25225 | 0 | 25225 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30191772-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LOS VILOS, COMUNA LOS VILOS | COQUIMBO | LOS VILOS | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24610357 | 0 | 331536 | 0 | -289000 | 1.347% | 42536 | DECRETO | 319-2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27536 | 0 | 27536 | 15000 | 1515085 | 169459 | 1684544 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30397526-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN OPERACIONES POLICIALES VIÑA DEL MAR | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | N |  | *EN MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA C.G.R. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 250073 | 0 | -195000 | 1.004% | 55073 | DECRETO | 319- 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55073 | 901555 | 232196 | 1133751 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30465049-0 | CONSTRUCCIÓN RETÉN PLAYA ANCHA | VALPARAISO | VALPARAISO | A |  | EN MODIFICACIÓN DEL PROYECTO OROGINAL DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA V ZONA |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 210000 | 0 |  | 0.8434% | 210000 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 153120 | 0 | 153120 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30465843-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LAJA, IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013, COMUNA DE LAJA | BIO-BIO | LAJA | N |  | EN ESPERA DE FIRMA DE CONVENIO MANDATO |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 399244 | 0 | -335000 | 1.603% | 64244 | DECRETO | 319- 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64244 | 1944919 | 296273 | 2241192 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470986-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LLAYLLAY, COMUNA DE LLAYLLAY | VALPARAISO | LLAY LLAY | N |  | *EN LICITACIÓN DE SUS OO.CC. ID 822-13-LR21 |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 348262 | 0 | -302000 | 1.399% | 46262 | DECRETO | 319- 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46262 | 1516001 | 116850 | 1632851 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30473536-0 | REPOSICIÓN RETÉN CARABINEROS TACORA (F) | ARICA Y PARINACOTA | GENERAL LAGOS | N |  | *EN LICITACIÓN CONSULTORIA DE DISEÑO |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10150 | 0 |  | 0.04076% | 10150 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10000 | 72265 | 0 | 72265 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483664-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA SAN LUIS, COMUNA DE PEÑALOLEN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | N |  | *EN ESPERA DE CRONOGRAMA DE LICITACIÓN DE OO.CC. POR PARTE DEL M.O.P. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 372561 | 0 | -300000 | 1.496% | 72561 | DECRETO | 319- 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 70000 | 3508584 | 104924 | 3613508 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001332-0 | NORMALIZACIÓN TENENCIA CARABINEROS COYHAIQUE ALTO (F), COMUNA DE COYHAIQUE | AYSEN | COYHAIQUE | N |  | *EN MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO DE ACUERDO A LO DSIPUESTO POR LA C.G.R. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 184650 | 0 | -175000 | 0.7416% | 9650 | DECRETO | 319- 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650 | 290000 | 83826 | 373826 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001390-0 | NORMALIZACIÓN RETÉN DE CARABINEROS LAGO CASTOR (F), COMUNA COYHAIQUE | AYSEN | COYHAIQUE | N |  | *EN MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO DE ACUERDO A LO DSIPUESTO POR LA C.G.R. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 165465 | 0 | -155000 | 0.6645% | 10465 | DECRETO | 319- 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10465 | 260000 | 126129 | 386129 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40013659-0 | REPOSICIÓN RETÉN HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | VALPARAISO | PICHUNCAVI | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13108 | 0 |  | 0.05264% | 13108 | DECRETO | 319- 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3108 | 10000 | 136871 | 0 | 136871 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40015349-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS GENERAL OSCAR CRISTI GALLO | LOS RIOS | VALDIVIA | N |  | *EN ESPERA DE CRONOGRAMA DE LICITACIÓN DE OO.CC. POR PARTE DEL M.O.P. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 572008 | 0 | -526000 | 2.297% | 46008 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41088 | 0 | 41088 | 4920 | 2660798 | 229525 | 2890323 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40017793-0 | REPOSICIÓN TENENCIA LAS CRUCES, COMUNA EL TABO | VALPARAISO | EL TABO | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 10043 | 0 |  | 0.04033% | 10043 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10043 | 82123 | 0 | 82123 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018139-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | VALPARAISO | EL QUISCO | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 12346 | 0 |  | 0.04958% | 12346 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 10000 | 127312 | 0 | 127312 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018228-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | N |  | EN LICITACIÓN DE SUS OO.CC. N° LICITACIÓN 1151-11-LR21 |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 544522 | 0 | -488000 | 2.187% | 56522 | DECRETO | 319 - 2156 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522 | 50000 | 6690929 | 3822086 | 10513015 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020335-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS LOS LIRIOS, REQUINOA | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUINUA | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 11092 | 0 |  | 0.04455% | 11092 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 1092 | 10000 | 32320 | 0 | 32320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020379-0 | REPOSICIÓN 2 COMISARÍA PUERTO MONTT | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | N |  | EN ESPERA DE PROGRAMACIÓN DE LICITACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 13685 | 0 |  | 0.05496% | 13685 | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 10000 | 165777 | 0 | 165777 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
21 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30371977-0 | REPOSICION ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO CONCEPCIÓN | BIO-BIO | CONCEPCIÓN | A |  | REINGRESO A LA C.G.R. PARA PODER ADJUDICAR CONFORME A RESPUESTA FAVORABLE DEL S.E.A. |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3277579 | 0 | -5783355 | 29.92% | 1666424 | DECRETO | 208 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666424 | 6035787 | 3167657 | 9203444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
| Carabineros de Chile | 31.02 | [6 empty] | EN PROCESO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA C.G.R. |  |  |  |  | 0 | 4172200 | 0 |  | 0% |  | DECRETO | 319 | 23.02.2020 | [17 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% |  |  | 0%
22 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30085906-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESPECIALIDADES CARABINEROS ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | A |  | EN ESPERA DE DECRETO IDENTIFICATORIO DE FONDOS PARA PODER ADJUDICAR |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1185939 | 0 | -1169278 | 4.763% | 16661 | DECRETO | 208 - 2155 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16661 | 1738001 | 1997716 | 3735717 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
23 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30088281-0 | REPOSICIÓN 4A COMISARÍA QUILLOTA, PLAN CUADRANTE COMUNA QUILLOTA | VALPARAISO | QUILLOTA | A |  | *EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3296836 | 0 | -3196162 | 13.24% | 100674 | DECRETO | 208- 2156 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46783 | 0 | 46783 | 53891 | 1517085 | 250104 | 1767189 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
24 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104584-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CURANILAHUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | BIO-BIO | CURANILAHUE | A |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1276702 | 0 | -820314 | 5.127% | 456388 | DECRETO | 208 - 2156 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336929 | 336929 | 119459 | 1437021 | 218285 | 1655306 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 7% | 27% |  | -27%
25 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30161474-0 | CONSTRUCCION COMISARÍA CERRILLOS Y JEFATURA ZONAL OESTE, CERRILLOS | METROPOLITANA | CERRILLOS | A |  | EN PROCESO DE TERMINO ANTECIPADO DE CONRATO |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 3795596 | 0 | -2545502 | 15.24% | 1250094 | DECRETO | 208- 2156 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250094 | 2613000 | 1398248 | 4011248 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
26 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30345674-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC) | ANTOFAGASTA | TALTAL | A |  | PROYECTO ADJUDICADO, A LA ESPERA DE ENTREGA DE TERRENO |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 1485916 | 0 | -629446 | 5.968% | 856470 | DECRETO | 208- 2156 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856470 | 2294629 | 247741 | 2542370 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
27 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40012995-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA LONGAVI, COMUNA LONGAVÍ | MAULE | LONGAVI | A |  | EN ESPARA DE DECRETO IDENTIFICATORIO DE FONDOS PARA PODER ADJUDICAR, SE GESTIONA CON EL M.O.P. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 692230 | 0 | -572547 | 2.78% | 119683 | DECRETO | 208- 2155 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14482 | 0 | 14482 | 105201 | 894481 | 103054 | 997535 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
28 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40023087-0 | CONSTRUCCION COMISARIA CARABINEROS COMUNA MAIPÚ (SECTOR LA FARFANA) | METROPOLITANA | MAIPU | N |  | EN LICITACIÓN DE SUS OO.CC N° LICITACIÓN 1152-7-LR21 |  |  | 24899357 | 24899357 | 0 | 2221579 | 0 | -2045392 | 8.922% | 176187 | DECRETO | 208 - 2156 | 02.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546 | 170641 | 3250001 | 1088520 | 4338521 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0%
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 24899357 | #REF! | 0 | 24899357 | 0 | -19526996 | 0% | 5372361 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27035 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 0 | 130981 | 336929 | 497506 | 4874855 | 40703346 | 14242924 | 54946270 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 5% | 10% | 7% | 27% | 0% | -27%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## EjecuciónST31 No FET
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
Estado de Avance de Construcción (%)
[23 empty] | Estado de ejecución de Obras Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero 2021 M$ | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Marzo 2021 M$ | Identificado mes Junio 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104659-0 | REPOSICICIÓN DE LA 3° COMISARIA LIMACHE COMO IMPLEMENTACIÓN DELPCSP | VALPARAÍSO | LIMACHE | A | 3° COMISARÍA LIMACHE | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EQUIPAMINETO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD, EQUIPOS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN. |  |  | 35491930 | 35491930 | 108027 | 0 | 0 | 0 | 0.3044% | 108027 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241 | 455 | 12743 | 18439 | 89588 | 1 | 0 | 0 | 108028 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104682-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CAUQUENES COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP | MAULE | CAUQUENES | A | 4ª COMISARÍA CAUQUENES | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO, EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD |  |  | 35491930 | 35491930 | 72576 | 0 | 0 | -6764 | 0.1854% | 65812 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 9092 | 12191 | 53621 | 1 | 0 | 0 | 65813 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
[20 empty] | DECRETO | 1071 | 01.06.2021
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104953-0 | REPOSICION DE LA PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | VALPARAÍSO | SAN FELIPE | A | PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO, EQUIPO EN PROCESO ADQUISITIVO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 3549026 | 0 | 0 | 0 | 10% | 3549026 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 695103 | 1039368 | 13008 | 1214797 | 0 | 0 | 5883 | 5241 | 1431 | 22708 | 2997539 | 551487 | 4 | 0 | 0 | 3549030 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104779-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA EL MANZANO SISMO 2010 | O´HIGGINS | LAS CABRAS | A | TENENCIA EL MANZANO | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO, EQUIPO EN PROCESO ADQUISITIVO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 241303 | 0 | 0 | 0 | 0.6799% | 241303 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 1090 | 29056 | 2015 | 547 | 0 | 0 | 97915 | 214 | 22784 | 0 | 7477 | 161098 | 80205 | 1 | 0 | 0 | 241304 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104577-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DE LA 1ª COM. ARAUCO, BAJO PCSP | BÍO-BÍO | ARAUCO | A | 1ª COM. ARAUCO, BAJO | FINALIZADO Y ENTYREGADO A USO, ENTREGA PARCIAL DE EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD, EN PROCESO LICITACIÓN DE ESPECIES FALTANTES, EN QUIPOS SE ENCUENTRAN A LA ESPERA DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GG.EE. |  |  | 35491930 | 35491930 | 615984 | 0 | 0 | 0 | 1.736% | 615984 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 11251 | 18672 | 414513 | 13509 | 0 | 135109 | 0 | 839 | 0 | 0 | 3856 | 597749 | 18235 | 29000 | 0 | 0 | 644984 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30415525-0 | AMPLIACION ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | COQUIMBO | OVALLE | A | ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EQUIPAMINETO EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN VIHICULO EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA DICOPUC, EN EQUIPOS EN PROCESO DE ADQUISISCIÓN |  |  | 35491930 | 35491930 | 549722 | 0 | 0 | 0 | 1.549% | 549722 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083 | 19490 | 0 | 9462 | 0 | 0 | 46461 | 56504 | 136000 | 413722 | 5 | 0 | 0 | 549727 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 3412728-0 | REPOSICION PARCIAL ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EQUIPAMINETO EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN VIHICULO EN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA DICOPUC, EN EQUIPOS EN PROCESO DE ADQUISISCIÓN |  |  | 35491930 | 35491930 | 2046928 | 0 | 0 | 0 | 5.767% | 2046928 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 803342 | 4491 | 805825 | 20387 | 0 | 0 | 3645 | 15046 | 53919 | 46825 | 1753480 | 293448 | 4 | 0 | 0 | 2046932 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104173-0 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | METROPOLITANA | ÑUÑOA | A | ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 16638153 | 0 | 0 | 0 | 46.88% | 16638153 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 2535407 | 11990 | 2912296 | 12232 | 2937332 | 12749 | 2332488 | 25498 | 593919 | 2719948 | 14093859 | 2544294 | 235904 | 0 | 0 | 16874057 | 0% | 0% | 51% | 20% | 9% | 8% | 6% | 0% | 3% | 2% | 0% | 0% | 99% |  | -99%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30087400-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | BÍO-BÍO | CORONEL | A | 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPO. |  |  | 35491930 | 35491930 | 2020474 | 0 | 0 | 0 | 5.693% | 2020474 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 188556 | 648631 | 737410 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 229563 | 519 | 7942 | 1816380 | 204094 | 31007 | 0 | 0 | 2051481 | 0% | 0% | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30153222-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F) | ANTOFAGASTA | OLLAGUE | A | TENENCIA OLLAGUE | REPLANTEO DE LAS ETAPAS CON AUMENTO DE PLAZO EN APROBACIÓN FORMAL EN EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN RELACIÓN A LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN CON ORDEN DE COMPRA ACEPTADA CON PLAZO DE ENTREGA PARA EL 31.12.2021, EN EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN |  |  | 35491930 | 35491930 | 2806644 | 0 | 0 | 0 | 7.908% | 2806644 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 165881 | 18088 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178956 | 14742 | 80513 | 465632 | 2341012 | 4 | 0 | 0 | 2806648 | 0% | 0% | 42% | 0% | 14% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | 60% |  | -60%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483469-0 | REPOSICION 5ª COMISARÍA QUIRIHUE, COMUNA DE QUIIRIHUE | ÑUBLE | QUIRIHUE | A | 5ª COMISARÍA QUIRIHUE | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO EN EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN. |  |  | 35491930 | 35491930 | 3100897 | 0 | 0 | 0 | 8.737% | 3100897 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 283360 | 425040 | 16877 | 3961 | 3961 | 712655 | 712508 | 5221 | 430641 | 2594224 | 506673 | 7 | 0 | 0 | 3100904 | 0% | 0% | 18% | 9% | 8% | 8% | 12% | 12% | 9% | 14% | 0% | 9% | 99% |  | -99%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30469945-0 | CONSTRUCCION COMISARIA PROVIDENCIA SUR, PROVIDENCIA | METROPOLITANA | PROVIDENCIA | A | COMISARIA PROVIDENCIA SUR | EN EJECUCIÓN DE CONSULTORIA DE DISEÑO |  |  | 35491930 | 35491930 | 128612 | 0 | 0 | 0 | 0.3624% | 128612 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 14739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35842 | 0 |  |  | 0 | 50581 | 78031 | 0 | 0 | 0 | 128612 | 0% | 0% | 50% | 15% | 15% | 5% | 0% | 2% | 3% | 4% | 0% | 1% | 95% |  | -95%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470906-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO, COMUNA PEÑAFLOR | METROPOLITANA | PEÑAFLOR | A | TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES- EN PROCESO DE REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPAMIENTO EN EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN. |  |  | 35491930 | 35491930 | 1923094 | 0 | 0 | 0 | 5.418% | 1923094 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 308953 | 22465 | 353842 | 6876 | 218289 | 7766 | 7767 | 181659 | 779 | 198027 | 1306423 | 616671 | 0 | 0 | 0 | 1923094 | 0% | 0% | 40% | 20% | 2% | 6% | 5% | 2% | 9% | 6% | 0% | 0% | 90% |  | -90%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30100262-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A | SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA | EN ESPERA DE LA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO |  |  | 35491930 | 35491930 | 97958 | 0 | 0 | 0 | 0.276% | 97958 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 35012 | 35540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22664 | 0 | 0 | 0 | 93216 | 4742 | 0 | 0 | 0 | 97958 | 0% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | -100%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30130936-0 | REPOSICION 2ª COM. PTO. NATALES COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP NATALES | MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | NATALES | A | 2ª COM. PTO. NATALES | EN ESPERA DE LA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO |  |  | 35491930 | 0 | 17513 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 40863 | DECRETO | 19 | 08.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 0 | 0 | 0 | 11675 |  |  | 0 | 35025 | 5838 | 0 | 0 | 0 | 40863 | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 0% | 100% |  | -100%
[14 empty] | 0 | 0 | 23350 |  |  |  | DECRETO | 507 | 26.03.2021 | [30 empty] | 0%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40022141-0 | AMPLIACION HABITABILIDAD COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | ARAUCANÍA | ERCILLA | N | COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN QUE LLAMA A LICITACIÓN |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 0 | 280374 | 0 | 0.79% | 280374 | DECRETO | 507 | 26.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 280374 | 1846654 | 0 | 0 | 2127028 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104754-0 | REPOSICION DEL AREA DE HABITABILIDAD DE LA 3RA COMISARIA DE TALCA | MAULE | TALCA | A | 3RA COMISARIA DE TALCA | *EJECUTADO EL PAGO DE INTERESES SOLICITADOS POR EL MOP. |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 0 | 0 | 6764 | 0.01906% | 6764 | DECRETO | 1071 | 01.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6764 | 0 |  |  | 0 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  | 0%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021081-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A | CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | LICITACIÓN ID 539119-46-LR21, ADJUDICADA POR RESOLUCIÓN EXENTA N° 1216 DE FECHA 19.10.2021 POR "SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LTDA", RUT: 76.975.680-9, FIRMA DE CONTRATO DE FECHA 29.10.2021 CON LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPRESA ANTES REFERIDA. PROYECTO REPARACIÓN INTEGRAL. MONTO DE LA ADJUDICACION $347.845.599 IVA INCLUIDO. ACTUALMENTE ESTA EN TRAMITACIÓN MUNICIPAL PARALA OBTENCIÓN DE PERMISO DE EDIFICACIÓN, PARA EJECUTAR. | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1216 DE FECHA 19.10.2021 | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1216 DE FECHA 19.10.2021 | 35491930 | 35491930 | 0 | 349998 | 0 | 0 | 0.9861% | 349998 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349998 | 347845599 | 0 | 0 | 348195597 | 0% | 15% | 14% | 9% | 9% | 7% | 11% | 9% | 6% | 10% |  | 10% | 100% |  |  | NOTA: Acta de tramitación municipal de fecha 12.11.2021
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021166-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | A | CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | LICITACIÓN ID 539119-42-LQ21, ADJUDICADA POR RESOLUCIÓN EXENTA N° 1213 DE FECHA 17.10.2021 POR "CONSTRUCTOPRA PETROHUE SPA", RUT: 76.825.287-4, FIRMA DE CONTRATO DE FECHA 27.10.2021 CON LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y EMPRESA ANTES REFERIDA. PROYECTO REPARACIÓN PARCIAL. MONTO DE LA ADJUDICACION $143.101.037 IVA INCLUIDO. ACTUALMENTE ESTA EN TRAMITACIÓN MUNICIPAL ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, PARA LUEGO SU EJECUCIÓN. | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1213 DE FECHA 17.10.2021 | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1213 DE FECHA 17.10.2021 | 35491930 | 35491930 | 0 | 143999 | 0 | 0 | 0.4057% | 143999 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143999 | 143101037 | 0 | 0 | 143245036 | 0% | 15% | 10% | 22% | 33% | 10% |  | 10% |  |  |  |  | 100% |  |  | NOTA: Acta de tramitación municipal de fecha 15.11.2021
20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021082-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DÍAZ, CONCEPCION | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | A | CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DÍAZ, CONCEPCION | LICITACION ID 539119-45-LR21 QUEDA DESIERTA POR RESOLUCIÓN EXENTA N°1249 DE FECHA 25.10.2021. LICITACIÓN ID 539119-72-LR21, QUEDA DESIERTA POR RESOLUCIÓN EXENTA N°1410 DE FECHA 27.12.2021. MEDIANTE D/E N.C.U.N° 152315458 DE FECHA 12.01.2022 EL DEPTO B.2. DERIVA LOS ANTECEDENTESA LA SUBDIRECCION, CON LA FINALIDAD QUE LOS ANTECEDENTES SEAN REVISADOS POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PROYECTOS (DIPLADECAR), PARA EVALUAR EL AUMENTO DE PRESUPUESTO, TODA VEZ QUE HA QUEDADO EN DOS OCASIONES DESIERTA SIENDO SUPERADO EL MONTO DE LA LICITACION. |  |  | 35491930 | 35491930 | 0 | 479999 | 0 | 0 | 1.352% | 479999 | DECRETO | 314 | 23.02.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479999 | 432000 | 47999 | 0 | 479999 |  |  | LIBERACION DE FONDO | LICITACION | ADJUDICACION | OBTENCION DE PERMISO MUNICIPAL | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 6% | 57% |  | 43% | NOTA: A razón de dos oportunidades que ha quedado desierta la licitación, actualmente esta siendo revisados por la DIPLADECAR, con el fin de aumentar el monto del proyecto, y volver a licitar. Con fecha 20.01.2022 se tendrá reunión con DIPLADECAR, y definir plazos y saber si habra aumento o no. Cabe señalar que, este escenario financiero es una propuesta, la cual se materializara una vez confirmado el aumento.
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 35491930 | 0 | 33916911 | 973996 | 303724 | 0 | #DIV/0! | 35194631 |  |  |  | 0 | 12341 | 4794721 | 2480461 | 5296362 | 1296803 | 3294691 | 174459 | 3097830 | 1376496 | 718160 | 3596276 | 26138600 | 9056031 | 493521228 | 47999 | 0 | 528277095
,
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19