## Informe FET2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DICIEMBRE DE 2021 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes Febrero 2021 M$ | Identificado mes Agosto 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40007501-0 | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL PDI ÑUÑOA | METROPOLITANA | ÑUÑOA |  | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL | RS de ejecución del 11.FEB.021 Convenio mandato PDI-MOP firmado el 29.SEP.021. con la DA MOP No se licitará mediante Trato Directo sino con Licitación pública, por esta razón se solicitó el 06.ENE.022 a la DA MOP iniciar los trámites. Mediante el Oficio N° 213 de fecha 15.DIC.021 de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica dirigido a la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicitó identificación presupuestaría año 2022 para la presente iniciativa. |  |  | 5845183 | 2998865 | 5845183 | -2846318 | 100% | 2998865 | DECRETO DECRETO | 320 1476 | 23.02.2021 18.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 2980663 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 5845183 | 2998865 | 5845183 | 5845183 | 100% | 2998865 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18202 | 2980663 | 8632773 | 2885954 | 11518727 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET 2021
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DICIEMBRE DE 2021
El arrastre comtempla mas años en rpoyectos regulares
[22 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 M$ | Ley Vigente 2021 M$ | Identificado mes Enero2021 M$ | Identificado mes Agosto 2021 M$ | Identificado mes Noviembre 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | 2023 | 2024 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2021 | % Por Ejecutar
1 | Polici+15:20a de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30131508-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. CONCHALI | METROPOLITANA | CONCHALI | A | BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. | DA MOP Metropolitano prepara nuevo llamado a licitación. |  |  | 20579199 | 20579199 | 786271 | -544087 | -241184 | 0.004859% | 1000 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2608710 | 390616 | 0 | 3000326 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101767-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A | COMPLEJO POLICIAL PÐI VÑA DEL MAR | Contratista: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE (OHL) Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP Valparaíso Plazo Ejecución: 720 días corridos Avance físico Real: 4,22 % Avance Financiero: 3,71 % |  |  | 20579199 | 20579199 | 2348332 | -1626377 | -250000 | 2.293% | 471955 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103688 | 5900 | 272221 | 465810 | 6145 | 7242116 | 1487649 | 0 | 9201720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 6% | 9% | 12% | 10% | 8% | 51% | 30% | -21%
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30106557-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | METROPOLITANA | PUDAHUEL | N | COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | Contratista: Constructora B más V Ltda. Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP RM Plazo ejecución: 450 + 120 = 570 días corridos Avance físico: 83% Avance financiero: 63,80% La empresa constructora solicitó aumento de plazo en 120 días, quedando la finalización de la obra para mayo 2022. Mediante el Oficio N° 213 de fecha 15.DIC.021 de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica dirigido a la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicitó identificación presupuestaría año 2022 para la presente iniciativa. |  |  | 20579199 | 20579199 | 1600071 | 582336 | 356806 | 12.34% | 2539213 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659 | 0 | 0 | 16659 | 365429 | 8792 | 0 | 1684163 | 2091702 | 447511 | 2714985 | 0 | 0 | 5254198 | 9% | 4% | 5% | 0% | 6% | 12% | 12% | 17% | 19% | 5% | 5% | 3% | 97% | 100% | 3%
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101754-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL PDI | METROPOLITANA | PUDAHUEL | A | LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL | Contratista: OHL Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP RM Plazo Ejecución: 810 días Avance físico: 100% Avance financiero: 100 % En Explotación, con acta de recepción provisoria del 29.JUL.021 de la DA MOP RM Mediante el Oficio N° 213 de fecha 15.DIC.021 de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica dirigido a la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicitó identificación presupuestaría año 2022 para la presente iniciativa. |  |  | 20579199 | 20579199 | 11904437 | 1749267 | 0 | 66.35% | 13653704 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 1995484 | 1791975 | 991222 | 2065013 | 971183 | 1214352 | 1257003 | 828108 | 292458 | 1823457 | 423422 | 13653677 | 27 | 2928712 | 0 | 0 | 16582416 | 6% | 7% | 6% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 75%
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30087497-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | LOS LAGOS | OSORNO | A | CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | En Explotación desde el 22.OCT.022 Mediante el Oficio N° 213 de fecha 15.DIC.021 de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica dirigido a la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicitó identificación presupuestaría año 2022 para la compra de equipamiento por un monto de M$ 343.510 |  |  | 20579199 | 20579199 | 3373842 | 0 | -513012 | 13.9% | 2860830 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 961569 | 319820 | 104948 | 544942 | 0 | 400293 | 198564 | 57297 | 163837 | 29521 | 12097 | 2792888 | 67942 | 0 | 0 | 0 | 2860830 | 6% | 8% | 7% | 4% | 7% | 6% | 9% | 6% | 9% | 12% | 3% | 12% | 89% | 100% | 11%
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101757-0 | REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PDI TOME | BÍO-BÍO | TOME | A | CUARTEL POLICIAL PDI TOME | 08.FEB.021 en explotación. |  |  | 20579199 | 20579199 | 334022 | -19665 | 0 | 1.528% | 314357 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 121772 | 0 | 0 | 0 | 187059 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 313385 | 972 | 0 | 0 | 0 | 314357 | 5% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 100% | 89%
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30077182-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | A | CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | Entrega Terreno: 07-09-2021 Unidad Técnica: DAR M.O.P. de Los Lagos Avance físico: 5,86% Mediante el Oficio N° 213 de fecha 15.DIC.021 de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica dirigido a la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se solicitó identificación presupuestaría año 2022 para la presente iniciativa. |  |  | 20579199 | 20579199 | 37356 | -17473 | -18054 | 0.008888% | 1829 | DECRETO DECRETO DECRETO | 3 1466 2115 | 04.01.2021 17.08.2021 24.11.2021 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2450 | -621 | 398718 | 0 | 0 | 400547 | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 8% | 5% | 0% | 20% | 30% | 10%
8 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30215722-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE | TARAPACA | IQUIQUE |  | REPOSICIÓN COMPLEJO PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE-PDI | Consultor: Asesorías e Inversiones Fajardo de la Cuba Ltda. Etapa: Diseño Unidad técnica: Deinfra PDI Desarrollo etapa 2 |  |  | 20579199 | 20579199 | 194868 | -144276 | 0 | 0.2458% | 50592 | DECRETO DECRETO | 3 1466 | 04.01.2021 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49652 | 50174 | 418 | 48397 | 0 |  | 98989 | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | 5% | 0% | 16% | 50% | 34%
9 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.03 | 30091326-0 | REPOSICIÓN CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES | VALPARAISO | LOS ANDES | A | PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES | Licitación ID: 822-15-LR20 Etapa: Ejecución Unidad Técnica: DA MOP de Valparaíso Publicación respuestas: 15.ENE.021 Apertura Técnica: 15.FEB.021 Apertura Económica: 22.FEB.021 Adjudicación: 18.JUN.021 Plazo ejecución estimada: 660 días corridos fecha inicio: ENE.022 La DA MOP Valpo. Prepara antecedentes para ingreso a contraloría para toma de razón. | [5 empty] | 1000 | 0 | 0% | 1000 | DECRETO | 1466 | 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
10 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.04 | 30485523-0 | REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE LA BRIGADA INVESTIGADORA DE TRAIGUEN | ARAUCANÍA | TRAIGUEN | N | BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA TRAIGUEN | Se tramita mediante MDSyF el informe de consulta indígena, requeriodo por DA MOP. | [5 empty] | 19275 | -17475 | 0% | 1800 | DECRETO | 1466 | 17.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
Total M$ | [11 empty] | 20579199 | 20579199 | 20579199 | 0 | -682919 | 100% | 19896280 |  |  |  | 0 | 3078825 | 2114245 | 1096170 | 2710615 | 1158242 | 1615167 | 1474796 | 1250834 | 568775 | 1858878 | 2443539 | 19370086 | 523394 | 15941638 | 1878265 | 0 | 37713383 | 26% | 23% | 19% | 15% | 16% | 23% | 25% | 32% | 42% | 37% | 28% | 23% | 309% |  | 231%
Nota:
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19