## Informe FET 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN DE 2021 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero
N° | Servicio | ST-Item-Asig | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes XX 2021 M$ | Identificado mes XX 2021 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2021 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de xx 2021 | Saldo por ejecutar | 2022 | Total
|  |  |  | No existen proyectos FET Financiados | [12 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET 2021
SERVICIO O UNIDAD | ITEM PPTO. | CODIGO BIP | PROYECTO | REGION | COMUNA | TIPO A=ARRASTRE N=NUEVO | UNIDAD EJECUTORA | ETAPA | LEY 2021 M$ | IDENTIFICACION INICIAL 2021 M$ | TIPO DOCUMENTO | N° DECRETO | FECHA DECRETO | DESIDENTIFICACION 2021 (A) M$ | TIPO DOCUMENTO | N° DECRETO | FECHA DECRETO | DESIDENTIFICACION 2021 (B) M$ | TIPO DOCUMENTO | N° DECRETO | FECHA DECRETO | PRESUPUESTO FINAL 2021 M$ | % DE IDENTIFICACION RESPECTO AL PRESUPUESTO FINAL | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL EJECUTADO M$ | SALDO POR EJECUTAR M$ | % DE CUMPLIMIENTO | 2022 M$ | 2023 M$ | 2024 M$ | Total M$
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30409780-0 | Reposición C.F. Cardenal Samoré | LOS LAGOS | OSORNO | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO | Proyecto licitado. Actualmente se encuentra en proceso de revision para poder ser adjudicado en marzo del año 2022. | 4868788 | 1890694 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 |  |  |  |  | 1867594 | DECRETO | 2617 | 23.12.2021 | 23100 | 13.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 100% | 311308 | 0 | 0 | 334408
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30467599-0 | Habilitación C.F. Rio Don Guillermo | MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | NATALES | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA | Actualmente se encuentra en la etapa final de la Licitacion, para su posterior Adjudicacion. |  | 307362 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 |  |  |  |  | 302983 | DECRETO | 2617 | 23.12.2021 | 4379 | 2.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 | 0 | 4379 | 0 | 100% | 155752 | 0 | 0 | 160131
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40007063-0 | Conservación C.F. Colchane | TARAPACÁ | COLCHANE | A | DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TAMARUGAL | Conservaciones finalizadas. Tanto la Conservación General como la Eléctrica se encuentran 100% ejecutadas. Actualmente se encuentran dentro de la etapa de mantenciones preventivas consideradas en la garantía de entrega de las obras, así como también ya se encuentra operativa la conexión al empalme eléctrico principal para el Complejo Fronterizo. |  | 186540 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 |  |  |  |  | 56609 | DECRETO | 2617 | 23.12.2021 | 129931 | 76.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 129931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129931 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 129931
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40010217-0 | Conservación C.F. San Francisco | ATACAMA | COPIAPÓ | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA | La Conservación del Complejo Fronterizo San Francisco, se vio interrumpida por la no capacidad de ejecución de obras por la empresa adjudicada. Actualmente se encuentra en análisis del Departamento Jurídico de la DPR Atacama, para posteriormente ser licitado y poder dar solución a las partidas faltantes del proyecto original. |  | 113058 | DECRETO | 65 | 18.01.2021 |  |  |  |  | 113058 | DECRETO | 2617 | 23.12.2021 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A. | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30400047-0 | Construcción Nuevo C.F. Pichachén | BIOBIO | LOS ANGELES | N | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO | Para el proyecto de Construcción del Nuevo Complejo Fronterizo Pichachén, podemos indicar que la unica propuesta recibida se encuentra en revision, debido a la actualizacion de valores en materiles y otros factores contemplados en la anterior Licitacion declarada desierta. |  | 2142037 | DECRETO | 246 | 15.02.2021 | 870906 | DECRETO | 1352 | 26.07.2021 | 1258131 | DECRETO | 2617 | 23.12.2021 | 13000 | 7.629% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 100% | 4446655 | 2919811 | 0 | 7379466
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40021580-0 | Habiltación, Plan de Cierre y Abandono de Antiguo C.F. Chungará | ARICA Y PARINACOTA | PUTRE | N | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA | Finalmente la identificación de este proyecto no fue realizada por DIPRES. Este proyecto cuenta con RATE RS por parte del Banco Integrado de Proyectos (BIP) MIDESO, para su ejecución. | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4868788 | 4639691 |  |  |  | 870906 |  |  |  | 3598375 |  |  |  | 170410 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 142931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 4379 | 0 | 170410 | 4698378 |  | 4913715 | 2919811 | 0 | 8003936