## Informe FET 2022
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
Estado de Avance de Construcción (%)
[27 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | BIP | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | Identificado mes Enero 2022 $ | Identificado mes Febrero 2022 M$ | Identificado mes Marzo 2022 M$ | Identificado mes de Abril 2022 $ | Identificado mes de Mayo 2022 $ | Identificado mes de Junio 2022 $ | Identificado mes de Julio 2022 $ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | ENERO | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada al mes de julio 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | 2025 | Total | [14 empty] | 0
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430088281-0 | 30088281 | REPOSICIÓN 4TA COMISARIA QUILLOTA, PLAN CUADRANTE COMUNA QUILLOTA | VALPARAÍSO | QUILLOTA | A |  | EN LICITACIÓN OBRAS CIVILES ID 822-19-LR21, FECHA DE CIERRE LIC. 29.07.2022, FECHA DE ADJUDICACIÓN SEGÚN LIC. 30.11.2022. |  |  | 31195407 | 31195407 | 1931684 |  |  |  | -1862796 |  |  | 0.2208% | 68888 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022/ DECRETO IDENTIFICATORIO N° 739 DE FECHA 20.05.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 68888 | 5062291 | 0 | 0 | 5062291 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440012995-0 | 40012995 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LONGAVÍ, COMUNA LONGAVÍ. | MAULE | LONGAVÍ | A |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (14%) |  |  | 31195407 | 31195407 | 2396470 |  | 0 |  |  |  |  | 7.682% | 2396470 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 |  |  |  |  | 254201 | [7 empty] | 254201 | 2396470 | 338179 | 0 | 0 | 338179 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | -14%
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430161474-0 | 30161474 | CONSTRUCCIÓN COMISARÍA CERRILLOS Y JEFATURA ZONAL OESTE, CERRILLOS | METROPOLITANA | CERRILLOS | A |  | TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, SEGÚN OF. 186 DE FECHA 18.02.2022 DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA (DA) M.O.P R.M, CONFORME A TOMA DE RAZÓN DE RESOLUCIÓN 01, DE FECHA 04.01.2022 M.O.P R.M. |  |  | 31195407 | 31195407 | 70002 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2244% | 70002 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 70002 | 3079400 | 2528660 | 2546983 | 5608060 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | -3%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440017793-0 | 40017793 | REPOSICIÓN TENENCIA LAS CRUCES, COMUNA EL TABO | VALPARAÍSO | TABO | A |  | EN ESPERA DE CRONOGRAMA DE LICITACION DE OBRAS CIVILES POR PARTE DEL M.O.P CON EL OF 246 DEL 14.01.2022 SECRETARIA MINISTERIAL, SOLICITA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO |  |  | 31195407 | 31195407 | 92166 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2954% | 92166 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 92166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430085906-0 | 30085906 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESPECIALIDADES DE ARICA | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | A |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (5%) |  |  | 31195407 | 31195407 | 3710000 |  | 0 |  |  |  |  | 11.89% | 3710000 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 3710000 | 1881147 | 0 | 0 | 1881147 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | -5%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440023087-0 | 40023087 | CONSTRUCCIÓN COMISARÍA SECTOR LA FARFANA, COMUNA MAIPÚ | METROPOLITANA | MAIPÚ | A |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (6%) |  |  | 31195407 | 31195407 | 3950125 |  | 0 |  |  |  |  | 12.66% | 3950125 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 |  |  |  |  | 33154.974 | [7 empty] | 33154.974 | 3916970.026 | 4072273 | 0 | 0 | 4072273 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | -6%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430483664-0 | 30483664 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA SAN LUIS, COMUNA DE PEÑALOLEN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | A |  | EN LICITACIÓN OBRAS CIVILES (1152-6-LR22) |  |  | 31195407 | 31195407 | 860000 |  | 0 |  |  |  |  | 2.757% | 860000 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 860000 | 2630000 | 493510 | 0 | 3123510 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430465843-0 | 30465843 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LAJA, IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013, COMUNA DE LAJA | BíO BíO | LAJA | A |  | EN ESPERA DE LICITACIÓN DEL PROYECTO Y FECHA A CONFIRMAR DEL M.O.P BÍO BÍO |  |  | 31195407 | 31195407 | 784919 |  | 0 |  |  |  |  | 2.516% | 784919 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 784919 | 1090000 | 751273 | 0 | 1841273 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430191772-0 | 30191772 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LOS VILOS, COMUNA LOS VILOS. | COQUIMBO | LOS VILOS | A |  | LICITACIÓN DE OBRAS CIVILES, QUEDA DESIERTA |  |  | 31195407 | 31195407 | 673085 |  | 0 |  |  |  |  | 2.158% | 673085 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 673085 | 1315458 | 0 | 0 | 1315458 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430345674-0 | 30345674 | REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC) | ANTOFAGASTA | TALTAL | A |  | EN EJECUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (20%) |  |  | 31195407 | 31195407 | 3435297 |  | 0 |  |  |  |  | 11.01% | 3435297 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 |  |  |  |  | 221191.66 | 36869.895 | [6 empty] | 258061.555 | 3177235.445 | 1127360 | 0 | 0 | 1127360 | 1% | 1% | 3% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | -20%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430083903-0 | 30083903 | REPOSICIÓN RETÉN ROZAS BUGUEÑO, COMINA DE VALLENAR | ATACAMA | VALLENAR | A |  | CON FECHA 21.03.2022 CIERRA LICITACIÓN DISEÑO (ID 820-1-O122). EN PROCESO DE NUEVA LICITACIÓN |  |  | 31195407 | 31195407 | 74296 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2382% | 74296 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 74296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440018139-0 | 40018139 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | VALPARAÍSO | QUISCO | A |  | EN ESPERA DE LICITACIÓN DEL PROYECTO Y FECHA A CONFIRMAR DEL M.O.P. VALPARAISO |  |  | 31195407 | 31195407 | 137312 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4402% | 137312 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 137312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440020335-0 | 40020335 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS LOS LIRIOS, REQUINOA. | LIB. BDO. O'HIGGINS | REQUINOA | A |  | EN ESPERA DE LICITACIÓN DE OBRAS CIVILES ( ID 823-1-O122) |  |  | 31195407 | 31195407 | 42320 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1357% | 42320 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 42320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0340020379-0 | 40020379 | REPOSICIÓN 2ª COMISARÍA PUERTO MONTT | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | A |  | EN EJECUCIÓN DE DISEÑO DEL CUARTEL (20%) |  |  | 31195407 | 31195407 | 175777 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5635% | 175777 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 175777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | -20%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430104584-0 | 30104584 | REPOSICIÓN 4TA COMISARÍA CURANILAHUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | BíO BíO | CURANILAHUE | A |  | EN EJCUCIÓN DE OBRAS CIVILES (73%) |  |  | 31195407 | 31195407 | 2341805 |  | 0 |  |  |  |  | 7.507% | 2341805 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 67 DE FECHA 25.01.2022 | 2022-01-25 |  |  | 455232.661 |  |  | 417464.505 | [6 empty] | 872697.166 | 1469107.834 | 223198 | 0 | 0 | 223198 | 39% | 5% | 10% | 8% | 8% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 0% | -73%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0330093205-0 | 30093205 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE | METROPOLITANA | SANTIAGO | A |  | EN EJECUCIÓN DE MECÁNICA DE SUELO (100%) |  |  | 31195407 | 31195407 |  | 10000 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03206% | 10000 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 272 DE FECHA 10.02.2022 | 2022-02-10 | [12 empty] | 0 | 10000 | 1267160 | 0 | 0 | 1267160 | 10% | -2% | 0% | 82% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | -100%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430133278-0 | 30133278 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ALAMOS | BíO BíO | LOS ALAMOS | N |  | EN EJECUCIÓN DE MECÁNICA DE SULEO (90%) |  |  | 31195407 | 31195407 |  | 10000 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03206% | 10000 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 272 DE FECHA 10.02.2022 | 2022-02-10 | [12 empty] | 0 | 10000 | 26815 | 0 | 0 | 26815 | 10% | -2% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | -90%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430371977-0 | 30371977 | REPOSICIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO CONCEPCIÓN | BíO BíO | CONCEPCIÓN | N |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (6%) |  |  | 31195407 | 31195407 |  | 9895001 | 0 | 0 | -1936825 |  |  | 25.51% | 7958176 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 272 DE FECHA 10.02.2022/ DECRETO IDENTIFICATORIO N° 739 DE FECHA 20.05.2022 | 2022-02-10 | [12 empty] | 0 | 7958176 | 5775730 | 0 | 0 | 5775730 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | -6%
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0330104734-0 | 30104734 | REPOSICIÓN 2ª COMISARÍA CARTAGENA | VALPARAÍSO | CARTAGENA | A |  | EN LICITACION DE DISEÑO, LIC 822-24-O121 |  |  | 31195407 | 31195407 |  |  |  | 95273 |  |  |  | 0.3054% | 95273 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 510 DE FECHA 14.04.2022 | 2022-04-14 | [12 empty] | 0 | 95273 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440013659-0 | 40013659 | REPOSICIÓN RETÉN HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | VALPARAÍSO | PUCHUCAVÍ | A |  | EN LICITACION DE DISEÑO, LIC 822-20-O121 |  |  | 31195407 | 31195407 |  |  |  | 60000 |  |  |  | 0.1923% | 60000 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 497 DE FECHA 13.04.2022 | 2022-04-13 | [12 empty] | 0 | 60000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440018228-0 | 40018228 | REPOSICIÓN 2DA COMISARÍA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A |  | EN TOMA DE RAZON DE LA C.G.R. PARA SU ADJUDICACIÓN |  |  | 31195407 | 31195407 |  |  |  |  | 3172294 |  |  | 10.17% | 3172294 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 739 DE FECHA 20.05.2022 | 2022-05-20 | [12 empty] | 0 | 3172294 | 6499041 | 1865951 | 0 | 8364992 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0330473536-0 | 30473536 | REPOSICIÓN RETÉN CARABINEROS TACORA (F) | ARICA Y PARINACOTA | GENERAL LAGOS | A |  | EN ESPERA DE DECRETO IDENTIFICATORIO PARA ADJUDICAR |  |  | 31195407 | 31195407 | 0 | [5 empty] | 24000 | 0.07693% | 24000 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 1083 DE FECHA 07.07.2022 | 2022-07-07 | [12 empty] | 0 | 24000 | 54416 | 0 | 0 | 54416 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total M$ | [10 empty] | 0 | 0 | 31195407 | 31195407 | 20675258 | 9915001 | 0 | 0 |  |  |  | 31.78% | 30142205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455232.661 | 0 | 508547.634 | 454334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418114.695 | 28978291.305 | 27889016 | 3773443 |  | 31662459 | 64% | 2% | 15% | 179% | 29% | 48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 337% | 0% | -337%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## EjecuciónST31 No FET
PAGADO
INV
[27 empty] | Estado de ejecución de Obras Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero
| N° | Servicio | ST-Item | BIP | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2022 M$ | Ley Vigente 2022 M$ | Identificado mes Enero 2022 M$ | Identificado mes FEBRERO 2022 M$ | Identificado mes MARZO 2022 M$ | Identificado mes Abril2022 M$ | Identificado mes Mayo 2022 M$ | Identificado mes Junio 2022 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada agosto 2021 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | 2025 | Total | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
| 1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430415525-0 | 30415525 | AMPLIACIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO OVALLE | COQUIMBO |  | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO ADQUISICIÓN. EN RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS FUERON RECEPCIONADOS. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 346334 |  | 0 | 0 | 0 | 3.303% | 346334 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  | 128085.046 | 12169.535 | 11162.2 | [7 empty] | 151416.781 | 194917.219 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0440022141-0 | 40022141 | AMPLIACION HABITABILIDAD COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | ARAUCANIA |  | A |  | EN PROCESO DE TOMA DE RAZON DE LA C.G.R. DE LAS BASES DE LICITACIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 50541 |  | 0 | 0 | 0 | 0.482% | 50541 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 50541 | 2076488 |  |  | 2076488 | [12 empty] | 0% |  | 0%
| 4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0330469945-0 | 30469945 | CONSTRUCCIÓN COMISARÍA PROVIDENCIA SUR | METROPOLITANA |  | A |  | EN EJECUCIÓN DE CONSULTORÍAS DE DISEÑO (96%). |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 85740 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8177% | 85740 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 85740 |  |  |  | 0 | 95% | -5% |  |  | 5% | 1% | [6 empty] | 96% |  | -96%
| 7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430104682-0 | 30104682 | REPOSICIÓN 4TA COMISARÍA CAUQUENES COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP | MAULE |  | A |  | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EN PROCESODE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 50690 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4834% | 50690 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 12805 | [7 empty] | 12805 | 37885 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430483469-0 | 30483469 | REPOSICIÓN 5TA COMISARÍA QUIRIHUE, COMUNA DE QUIRIHUE | BíO BíO |  | A |  | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO . EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 461869 |  | 0 | 0 | 0 | 4.405% | 461869 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  | 4890 |  | 8745 | [7 empty] | 13635 | 448234 |  |  |  | 0 | 99% | 1% | [10 empty] | 100% |  | -100%
| 9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430087400-0 | 30087400 | REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 2DA COMISARÍA CORONEL, COMUNA DE CORONEL. | BíO BíO |  | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 140101 |  | 0 | 0 | 0 | 1.336% | 140101 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  | 4291.752 |  | 40526 | 15552 | [6 empty] | 60369.752 | 79731.248 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430104779-0 | 30104779 | REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE LA TENECIA EL MANZANO, COMUNA LAS CABRAS | LIB. BDO. O'HIGGINS |  | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EN PROCESODE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 3597 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03431% | 3597 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 579 | [7 empty] | 579 | 3018 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430104659-0 | 30104659 | REPOSICIÓN DE LA 3RA COMISARIA LIMACHE COMO IMPLEMENTACIÓN DE PCSP | VALPARAÍSO |  | A |  | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EN PROCESODE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 73344 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6995% | 73344 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 17264 | [7 empty] | 17264 | 56080 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430104953-0 | 30104953 | REPOSICIÓN DE LA PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2DA COMISARIA SAN FELIPE | VALPARAÍSO |  | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 470583 |  | 0 | 0 | 0 | 4.488% | 470583 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  |  |  | 95293 | 43660 | [6 empty] | 138953 | 331630 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430104173-0 | 30104173 | REPOSICIÓN ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M. FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | METROPOLITANA |  | A |  | EN EJECUCIÓN DE SUS OBRAS CIVILES (98%), EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 5431275 |  | 0 | 567494 | 0 | 57.21% | 5998769 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022/ DECRETO IDENTIFICATORIO N° 499 DE FECHA 13.04.2022 | 2022-02-09 |  |  | 1811213.569 |  | 52007 | 11197 | [6 empty] | 1874417.569 | 4124351.431 |  |  |  | 0 | 98% | -4% |  | 2% |  | 2% | [6 empty] | 98% |  | -98%
| 14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430412728-0 | 30412728 | REPOSICIÓN PARCIAL ESC. FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO |  | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO ADQUISICIÓN. EN RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS FUERON RECEPCIONADOS., |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 263039 |  | 0 | 0 | 0 | 2.509% | 263039 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  | 75652.128 | 19420 | 18357 | 3476 | [6 empty] | 116905.128 | 146133.872 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0330100262-0 | 30100262 | REPOSICIÓN SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | A |  | EN PROCESO DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA ACTUALIZAR NORMATIVA ELECTRICA POR PARTE DEL M.O.P. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 7034 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06708% | 7034 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 7034 |  |  |  | 0 | 100% | [11 empty] | 100% |  | -100%
| 18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430470906-0 | 30470906 | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO, COMUNA PEÑAFLOR | METROPOLITANA |  | A |  | EN PROCESO DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO POR PARTE DEL M.O.P. CONFORME A PROBLEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONTRATISTA. EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 648290 |  | 0 | 0 | 0 | 6.183% | 648290 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 238 DE FECHA 09.02.2022 | 2022-02-09 |  |  | 21695.118 |  | 28653 | 8051 | [6 empty] | 58399.118 | 589890.882 |  |  |  | 0 | 85% | 2% | [10 empty] | 87% |  | -87%
| 19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021081-0 | 40021081 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | II REGION | ANTOFAGASTA | ARRASTRE | DIRECCION DE BIENESTAR | OBRA EN EJECUCION POR LA E MPRESA SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LTDA, RUT: 76.975.680-9 | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1216 DE FECHA 19.10.2021 | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1216 DE FECHA 19.10.2021 | 10485235 | 10485235 | 0 | 0 | 0 | 347846 |  |  | 100% | 347846 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 602 | 26.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 347846 | 347846 |  |  | 347846 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.66% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 56.66% | 56.66% | 43.34%
| 20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021166-0 | 40021166 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | RM METROPOLITANA | PEÑALOLEN | ARRASTRE | DIRECCION DE BIENESTAR | LICITACION ADJUDICADA ID 539119-42-LQ21 , POR CONSTRUCTORA PETROHUE SPA, RUT:76.825.287-4, ACTUALMENTE A LA ESPERA DE OBTENER EL CERTIFICADO DE PERMISO DE EDIFICACION DE PEÑALOLEN, SE CANCELA LOS DERECHOS MUNICIPALES DE PEÑALOLEN | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1213 DE FECHA 17.10.2021 | ADJUDICACION RESOLUCIÓN EXENTA 1213 DE FECHA 17.10.2021 | 10485235 | 10485235 | 0 | 0 | 0 | 143102 |  |  | 100% | 143102 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 602 | 26.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143102 | 143102 | 0 |  | 143102 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.19% | 4.19% | 95.81%
| 22 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021082-0 | 40021082 | CONSERVACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DIAZ, CONCEPCIÓN | VIII REGION | CONCEPCIÓN | ARRASTRE | DIRECCION DE BIENESTAR | EN REVISIÓN POR ÁREA DE ARQUITECTURA DE ABASTECIMIENTOS Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCION DE BIENESTAR | DERIVANDO LOS ANTECEDENTES PARA PUBLICACION |  | 10485235 | 10485235 | 0 | 0 | 0 | 314973 |  |  | 30% | 314973 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 602 | 26.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314973 | 314973 | 0 |  | 314973 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| 23 | Carabineros de Chile | 31.02 | 0430153222-0 | 30153222 | REPOSICIÓN CON RELOCALIZACÓN TENENCIA OLLAGUE (F) | ANTOFAGASTA |  | A |  | EN PROCESO DE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, EN TRAMITE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO |  |  | 10485235 | 10485235 |  |  |  | 31609 |  |  | 0.3015% | 31609 | DECRETO | DECRETO IDENTIFICATORIO N° 499 DE FECHA 13.04.2022 | 2022-04-13 |  |  |  |  | 2550 | [7 empty] | 2550 | 29059 |  |  |  | 0 | 53% |  | 1% | [9 empty] | 54% |  | -54%
| Nota: |  |  | - |  |  | - | [9 empty] | 8032437 |  | 837530 | 567494 | 0 |  | 9437461
sólo incluir en este cuadro iniciativas NO COVID 19