## Informe FET 2022
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE MARZO DE 2022 | [31 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
Estado de Avance de Construcción (%)
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 20212M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | Identificado mes Enero 2022 M$ | Identificado mes Febrero 2022 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Total identificado 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | 2025 | Total | [14 empty] | 0
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30088281-0 | REPOSICIÓN 4° COMISARIA QUILLOTA, PLAN CUADRANTE COMUNA QUILLOTA | VALPARAÍSO | QUILLOTA | A |  | EN LICITACIÓN OBRAS CIVILES, FECHA DE CIERRE LIC. 29.07.2022, FECHA DE ADJUDICACIÓN SEGÚN LIC. 30.11.2022. |  |  | 31195407 | 31195407 | 1931684 |  | 6.192% | 1931684 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 1931684 | 3199495 |  |  | 3199495 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40012995-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LONGAVÍ, COMUNA LONGAVÍ | MAULE | LONGAVÍ | A |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 31195407 | 31195407 | 2396470 |  | 7.682% | 2396470 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 2396470 | 338179 |  |  | 338179 | 0% | 0% | 1% | [9 empty] | 1% |  | -1%
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30161474-0 | CONSTRUCCIÓN COMISARÍA CERRILLOS Y JEFATURA ZONAL OESTE, CERRILLOS | METROPOLITANA | CERRILLOS | A |  | TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, SEGÚN OF. 186 DE FECHA 18.02.2022 DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA (DA) M.O.P R.M, CONFORME A TOMA DE RAZÓN DE RESOLUCIÓN 01, DE FECHA 04.01.2022 M.O.P R.M. |  |  | 31195407 | 31195407 | 70002 |  | 0.2244% | 70002 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 70002 | 3079400 | 2528660 | 2546983 | 8155043 | 3% | 0% | 0% | [9 empty] | 3% |  | -3%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40017793-0 | REPOSICIÓN TENENCIA LAS CRUCES, COMUNA EL TABO | VALPARAÍSO | TABO | A |  | EN ESPERA DE CRONOGRAMA DE LICITACION DE OBRAS CIVILES POR PARTE DEL M.O.P |  |  | 31195407 | 31195407 | 92166 |  | 0.2954% | 92166 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 92166 | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30085906-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESPECIALIDADES DE ARICA | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | A |  | EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 31195407 | 31195407 | 3710000 |  | 11.89% | 3710000 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 3710000 | 1881147 |  |  | 1881147 | 0% | 0% | 1% | [9 empty] | 1% |  | -1%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40023087-0 | CONSTRUCCIÓN COMISARÍA SECTOR LA FARFANA, COMUNA MAIPÚ | METROPOLITANA | MAIPÚ | A |  | EN PROTOCOLIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGA DE BOLETA DE GARANTIA. |  |  | 31195407 | 31195407 | 3950125 |  | 12.66% | 3950125 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 3950125 | 4072273 |  |  | 4072273 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483664-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA SAN LUIS, COMUNA PEÑALOLÉN | METROPOLITANA | PEÑALOLEN | A |  | A LA ESPERA DE LICITACIÓN DEL PROYECTO (MARZO 2022) |  |  | 31195407 | 31195407 | 860000 |  | 2.757% | 860000 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 860000 | 2630000 | 493510 |  | 3123510 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30465843-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LAJA, IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013, COMUNA DE LAJA | BíO BíO | LAJA | A |  | EN ESPERA DE LICITACIÓN DEL PROYECTO Y FECHA A CONFIRMAR DEL M.O.P BÍO BÍO |  |  | 31195407 | 31195407 | 784919 |  | 2.516% | 784919 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 784919 | 1090000 | 751273 |  | 1841273 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30191772-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LOS VILOS, LOS VILOS | COQUIMBO | LOS VILOS | A |  | EN LICITACIÓN DE OO.CC ID LICITACIÓN 821-7-LR22 |  |  | 31195407 | 31195407 | 673085 |  | 2.158% | 673085 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 673085 | 1315458 |  |  | 1315458 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30345674-0 | REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC) | ANTOFAGASTA | TALTAL | A |  | EN EJECUCCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 31195407 | 31195407 | 3435297 |  | 11.01% | 3435297 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 3435297 | 1127360 |  |  | 1127360 | 1% | 1% | 3% | [9 empty] | 5% |  | -5%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30083903-0 | REPOSICIÓN RETÉN ROZAS BUGUEÑO, VALLENAR | ATACAMA | VALLENAR | A |  | LICITACIÓN DE DISEÑO DECLARADA DESIERTA EN PORCESO DE NUEVA LICITACIÓN |  |  | 31195407 | 31195407 | 74296 |  | 0.2382% | 74296 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 74296 | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018139-0 | REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | VALPARAÍSO | QUISCO | A |  | EN ESPERA DE LICITACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL M.O.P BIO BIO |  |  | 31195407 | 31195407 | 137312 |  | 0.4402% | 137312 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 137312 | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020335-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS LOS LIRIOS, REQUINOA | LIB. BDO. O'HIGGINS | REQUINOA | A |  | EN ESPERA DE LICITACIÓN DE MECANICA DE SUELO POR PARTE DEL DEPTO L1 |  |  | 31195407 | 31195407 | 42320 |  | 0.1357% | 42320 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 42320 | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40020379-0 | REPOSICIÓN 2° COMISARÍA PUERTO MONTT | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | A |  | EN LICITACIÓN DE DISEÑO (ID 827-18-O121) EN ESTADO CERRADA |  |  | 31195407 | 31195407 | 175777 |  | 0.5635% | 175777 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 | [12 empty] | 0 | 175777 | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% |  | 0%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104584-0 | REPOSICIÓN 4° COMISARÍA CURANILAHUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN | BíO BíO | CURANILAHUE | A |  | EN EJCUCIÓN DE OBRAS CIVILES |  |  | 31195407 | 31195407 | 2341805 |  | 7.507% | 2341805 | DECRETO | 67 | 2022-01-25 |  |  | 455232.661 | [9 empty] | 455232.661 | 1886572.339 | 223198 |  |  | 223198 | 39% | 5% | 10% | [9 empty] | 54% |  | -54%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30093205-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE | METROPOLITANA | SANTIAGO | A |  | EN EJECUCIÓN DE MECANICA DE SUELO |  |  | 31195407 | 31195407 |  | 10000 | 0.03206% | 10000 | DECRETO | 272 | 2022-02-10 | [12 empty] | 0 | 10000 | 1267160 |  |  | 1267160 | 10% | -2% | 0% | [9 empty] | 8% |  | -8%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30133278-0 | REPOSICIÓN RETÉN DE CARABINEROS ANTIHUALA, COMUNA DE LOS ÁLAMOS | BíO BíO | LOS ALAMOS | A |  | EN EJECUCIÓN DE MECANICA DE SULEO |  |  | 31195407 | 31195407 |  | 10000 | 0.03206% | 10000 | DECRETO | 272 | 2022-02-10 | [12 empty] | 0 | 10000 | 26815 |  |  | 26815 | 10% | -2% | 0% | [9 empty] | 8% |  | -8%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30371977-0 | REPOSICIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO CONCEPCIÓN | BíO BíO | CONCEPCIÓN | A |  | EN EJECUCIÓN OBRAS CIVILES |  |  | 31195407 | 31195407 |  | 9895001 | 31.72% | 9895001 | DECRETO | 272 | 2022-02-10 | [12 empty] | 0 | 9895001 | 5775730 |  |  | 5775730 | 1% | 0% | 0% | [9 empty] | 1% |  | -1%
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 31195407 | 31195407 | 20675258 | 9915001 | 98.06% | 30590259 |  |  |  | 0 | 0 | 455232.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455232.661 | 30135026.339 | 26026220 | 3773443 | 2546983 | 32346646 | 64% | 2% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 0% | -81%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## EjecuciónST31 No FET
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE MARZO DE 2022 | [32 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
Estado de Avance de Construcción (%)
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [14 empty] | Programa Financiero |  |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 20212M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | Identificado mes Enero 2022 M$ | Identificado mes Febrero 2022 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Total identificado 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar |  | 2023 | 2024 | Total | [15 empty] | 0
1 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30415525-0 | AMPLIACION ESCUELA FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE | COQUIMBO | OVALLE | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO ADQUISICIÓN. EN RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS FUERON RECEPCIONADOS. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 346334 | 3.303% | 346334 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 |  |  | 144222.898 | [9 empty] | 144222.898 | 202111.102 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100% |  | -100%
2 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40022141-0 | AMPLIACION HABITABILIDAD COMPLEJO DE CARABINEROS PAILAHUEQUE | ARAUCANIA | ERCILLA | A |  | EN PROCESO DE TOMA DE RAZON DE LA C.G.R. DE LA LICITACIÓN OBRAS CIVILES |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 50541 | 0.482% | 50541 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 50541 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
3 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30397526-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN OPERACIONES POLICIALES VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A |  | EN ESPERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
4 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30469945-0 | CONSTRUCCION COMISARIA PROVIDENCIA SUR, PROVIDENCIA | METROPOLITANA | PROVIDENCIA | A |  | EN EJECUCIÓN DE CONSULTORIAS DE DISEÑO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 85740 | 0.8177% | 85740 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 85740 |  |  |  | 0 |  | 95% | -5% | [10 empty] | 90% |  | -90%
5 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001390-0 | NORMALIZACION RETÉN DE CARABINEROS LAGO CASTOR (F),COMUNA COYHAIQUE | AYSÉN | COYHAIQUE | A |  | EN ESPERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
6 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40001332-0 | NORMALIZACION TENENCIA CARABINEROS COYHAIQUE ALTO (F), COMUNA DE COYHAIQUE | AYSÉN | COYHAIQUE | A |  | EN ESPERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
7 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40018228-0 | REPOSICION 2ª COMISARÍA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A |  | EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ADJUDICAR |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
8 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104682-0 | REPOSICION 4ª COMISARÍA CAUQUENES COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP | MAULE | CAUQUENES | A |  | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EN PROCESODE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 50690 | 0.4834% | 50690 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 50690 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | [10 empty] | 100% |  | -100%
9 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30483469-0 | REPOSICION 5ª COMISARÍA QUIRIHUE, COMUNA DE QUIRIHUE | BIO BIO | QUIRIHUE | A |  | EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRAS CIVILES. EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 461869 | 4.405% | 461869 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 |  |  | 4890 | [9 empty] | 4890 | 456979 |  |  |  | 0 |  | 99% | 1% | [10 empty] | 100% |  | -100%
10 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30087400-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 2ª COMISARÍA CORONEL, COMUNA CORONEL | BIO BIO | CORONEL | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 140101 | 1.336% | 140101 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 |  |  | 4291.752 | [9 empty] | 4291.752 | 135809.248 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | [10 empty] | 100% |  | -100%
11 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104779-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION TENENCIA EL MANZANO SISMO 2010 | LIB. BDO. O'HIGGINS | LA CABRAS | A |  | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EN PROCESODE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 3597 | 0.03431% | 3597 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 3597 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | [10 empty] | 100% |  | -100%
12 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104659-0 | REPOSICION DE LA 3ª COMISARIA LIMACHE COMO IMPLEMENTACION DEL PCSP | VALPARAÍSO | LIMAVHE | A |  | FINALIZADO Y ENTREGADO A USO, EN PROCESODE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 73344 | 0.6995% | 73344 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 73344 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | [10 empty] | 100% |  | -100%
13 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104953-0 | REPOSICION DE LA PREFECTURA ACONCAGUA Y LA 2ª COMISARIA SAN FELIPE | VALPARAÍSO | SAN FELIPE | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 470583 | 4.488% | 470583 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 470583 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | [10 empty] | 100% |  | -100%
14 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30104173-0 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | METROPOLITANA | MACUL | A |  | EN EJECUCIÓN OO.CC, EN PROCESODE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 5431275 | 51.8% | 5431275 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 |  |  | 1811213.569 | [9 empty] | 1811213.569 | 3620061.431 |  |  |  | 0 |  | 98% | -4% | [10 empty] | 94% |  | -94%
15 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30412728-0 | REPOSICION PARCIAL ESC.FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VIÑA DEL MAR | A |  | FINALIZADA SUS OBRAS CIVILES. EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO ADQUISICIÓN. EN RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS FUERON RECEPCIONADOS., |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 263039 | 2.509% | 263039 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 |  |  | 91103.445 | [9 empty] | 91103.445 | 171935.555 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | [10 empty] | 100% |  | -100%
16 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40015349-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA DE CARABINEROS GENERAL OSCAR CRISTI GALLO | LOS RÍOS | VALDIVIA | A |  | EN LICITACIÓN DE MEANICA DE SUELO |  |  | 10485235 | 10485235 |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
17 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470986-0 | REPOSICION SUBCOMISARÍA LLAYLLAY, COMUNA DE LLAYLLAY | VALPARAÍSO | LLAY LLAY | A |  | EN LICITACIÓN DE OO.CC ID 822-13-LR21 EN ESTADO CERRADA |  |  | 10485235 | 10485235 |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
18 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30100262-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA, COMUNA DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | A |  | OO.CC. EN PROCESO DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA ACTUALIZAR NORMATIVA ELECTRICA |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 7034 | 0.06708% | 7034 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 | [12 empty] | 0 | 7034 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0% | [10 empty] | 100% |  | -100%
19 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30470906-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO, COMUNA PEÑAFLOR | METROPOLITANA | PEÑAFLOR | A |  | EN PROCESO DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO POR PARTE DEL M.O.P. CONFORME A PROBLEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONTRATISTA. EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 648290 | 6.183% | 648290 | DECRETO | 238 | 2022-02-09 |  |  | 21695.118 | [9 empty] | 21695.118 | 626594.882 |  |  |  | 0 |  | 85% | 2% | [10 empty] | 87% |  | -87%
20 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021081-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "ANIBAL PINTO II", ANTOFAGASTA | II REGION | ANTOFAGASTA | ARRASTRE | DIRECCION DE BIENESTAR | LICITACION ADJUDICADA ID 539119-46-LR21, POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA HABINOR LTDA, RUT: 76.975.680-9, ACTUALMENTE ESTA EN REVISION MUNICIPAL PARA OBTENCION DE PERMISO DE EDIFICACION, INGRESADA EL 09.02.22 A LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL DE ANTOFAGASTA |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 70% |  | 30% | 30%
21 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021166-0 | CONSERVACION CONJUNTO HABITACIONAL DE CARABINEROS "LA FAENA II", PEÑALOLEN | RM METROPOLITANA | PEÑALOLEN | ARRASTRE | DIRECCION DE BIENESTAR | LICITACION ADJUDICADA ID 539119-42-LQ21 , POR CONSTRUCTORA PETROHUE SPA, RUT:76.825.287-4, ACTUALMENTE ESTA EN REVISION MUNICIPAL PARA OBTENCION DE PERMISO DE EDIFICACION, INGRESADA EL 02.02.22 A LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL DE PEÑALOLEN |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 0% | 10% |  | 100% |  | 0% | 0%
22 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40016532-0 | CONSTRUCCIÓN RETÉN DE CARABINEROS LAS ÁNIMAS, COMUNA DE VALDIVIA | VALDIVIA | VALDIVIA | A |  | EN ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR INICIO A LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | [10 empty] | 0% |  | 0%
23 | Carabineros de Chile | 31.02 | 40021082-0 | CONSERVACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL CARABINEROS DE CHILE JOSÉ CARTES DIAZ, CONCEPCIÓN | VIII REGION | CONCEPCIÓN | ARRASTRE | DIRECCION DE BIENESTAR | QUEDA EN 02 INSTANCIAS DESIERTA LA LICITACION, POR LO CUAL MEDIANTE OFICIO N°61 DE FECHA 24.03.2022 SE SOLICITA LA IDENTIFICACIÓN PROY. INVERSIÓN SUBT 31 DE LA DIFINCAR A LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, Y ACTUALMENTE ESTA EN REVISION POR LA DIPRES |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 30% |  | 70%
24 | Carabineros de Chile | 31.02 | 30153222 | REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F) | ANTOFAGASTA | OLLAGUE |  |  | EN PROCESO DE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO |  |  | 10485235 | 10485235 |  | 0 | 0% | 0 | [22 empty] | 53% | 0% | 1% | [9 empty] | 54% |  | -54%
Total M$ | [9 empty] | 0 | 0 | 10485235 | 10485235 | 0 | 8032437 | 76.61% | 8032437 |  |  |  | 0 | 0 | 2077416.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077416.782 | 5955020.218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1177% | -6% | 0% | 26.75% | 26.75% | 26.75% | 26.75% | 34.25% | 16.25% | 26.25% | 16.25% | 200% | 1171% | 100% | -1071%