## EjecuciónST31 No FET 2022
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE JUNIO DE 2022
Estado de Avance de Construcción (%)
[20 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Etapa | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2022M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Total identificado 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | Total | [14 empty] | 0
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30215722-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE | Diseño | de Tarapacá | Iquique | A | Policia de Investigaciones de Chile | Diseño en desarrollo |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.9069% | 144277 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 144277 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40033861-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL ANTOFAGASTA PDI | Diseño | Antofagasta | Antofagasta | N | Policia de Investigaciones de Chile | En trámite de firma de Convenio Mandato |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.3297% | 52452 | DECRETO | 681 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 52452 | 117337 | 16644 | 133981 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101767-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI VÑA DEL MAR | Ejecución | de Valparaíso | Viña del Mar | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: D.A MOP Valparaíso Contratista: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE |  |  | 15908167 | 15908167 | 41.29% | 6568472 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 168216.324 | 325440.067 | 168567.996 | 5900 | 176279 | [6 empty] | 844403.387 | 5724068.613 | 5895471 | 0 | 5895471 | 7.19% | 2.78% | 1% | 1.41% | 1.46% | 2.49% | [6 empty] | 16.33% | 80% | 63.67%
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30091326-0 | REPOSICION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES | Ejecución | de Valparaíso | Los Andes | N | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: D.A MOP Valparaíso Contratista: Ricardo Rodríguez y Cia LTDA. |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.77% | 122498 | DECRETO | 86 973 | 26-01-2022 22-06-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 122498 | 1151515 | 0 | 1151515 | 0% | 0% | 0% | 2% | 1.74% | 4.85% | [6 empty] | 8.59% | 40.91% | 32.32%
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40000834-0 | REPOSICIÓN CUARTEL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL LIMACHE | Ejecución | de Valparaíso | Limache | N | Policia de Investigaciones de Chile | Licitación Pública ID 4290-38-LR22 |  |  | 15908167 | 15908167 | 4.343% | 690867 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 690867 | 2264899 | 0 | 2264899 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 21.43% | 21.43%
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30131508-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. CONCHALI | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Conchalí | N | Policia de Investigaciones de Chile | Licitación Pública |  |  | 15908167 | 15908167 | 7.216% | 1147872 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1147872 | 3255314 | 537841 | 3793155 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 21.43% | 21.43%
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30106557-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: DA MOP RM Contratista: Constructora B más V Ltda. |  |  | 15908167 | 15908167 | 11.02% | 1753570 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 18509.457 | 0 | 16967.001 | 9255 | 0 | [6 empty] | 44731.458 | 1708838.542 | 226525 | 0 | 226525 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 90% | 100% | 10%
8 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101754-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL PDI | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles terminadas |  |  | 15908167 | 15908167 | 11.9% | 1893118 | DECRETO | 86 681 | 26-01-2022 11-05-2022 | 0 | 6691.432 | 722 | 2298 | 86332 | [7 empty] | 96043.432 | 1797074.568 | 925527 | 0 | 925527 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 0%
9 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40034609-0 | CONSERVACIÓN BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PROVIDENCIA | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Providencia | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se prepara licitación pública |  |  | 15908167 | 15908167 | 1.692% | 269109 | DECRETO | 560 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 269109 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
10 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30085177-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SAN BERNARDO - PDI | Ejecución | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | N | Policia de Investigaciones de Chile | En trámite de firma de Convenio Mandato |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.03156% | 5020 | DECRETO | 681 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 5020 | 1761118 | 2108966 | 3870084 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
11 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30084949-0 | REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO CUARTEL PDI LINARES | Ejecución | del Maule | Linares | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles terminadas |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.4534% | 72135 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 72134.435 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 72134.435 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 0%
12 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40025724-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PDI PARRAL | Diseño | del Maule | Parral | N | Policia de Investigaciones de Chile | En trámite de firma de Convenio Mandato |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.01354% | 2154 | DECRETO | 681 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2154 | 108734 | 28792 | 137526 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
13 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40025350-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI CAUQUENES | Diseño | del Maule | Cauquenes | N | Policia de Investigaciones de Chile | En trámite de firma de Convenio Mandato |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.01368% | 2177 | DECRETO | 681 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 2177 | 28000 | 33090 | 61090 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
14 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40016589-0 | CONSERVACION CUARTEL POLICIAL O"HGGINS - PDI | Ejecución | Ñuble | Chillán | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se prepara licitación pública |  |  | 15908167 | 15908167 | 2.313% | 367938 | DECRETO | 560 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 367938 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
15 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30485523-0 | REPOSICION DEL CUARTEL DE LA BRIGADA INVESTIGADORA CRIMINAL DE TRAIGUEN | Diseño | de La Araucanía | Traiguén | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se tramita firma de Convenio Mandato |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.1131% | 17994 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 17994 | 97110 | 0 | 97110 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
16 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40034832-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI VILLARRICA | Ejecución | de La Araucanía | Villarrica | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se prepara licitación pública |  |  | 15908167 | 15908167 | 2.323% | 369559 | DECRETO | 560 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 369559 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
17 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40033351-0 | REPOSICIÓN COMPLEJO POLICIAL PDI LA UNIÓN | Diseño | de Los Ríos | La Unión | N | Policia de Investigaciones de Chile | En trámite de firma de Convenio Mandato |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.1569% | 24956 | DECRETO | 681 | 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 24956 | 94560 |  | 94560 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
18 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30087497-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | Ejecución | de Los Lagos | Osorno | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles terminadas |  |  | 15908167 | 15908167 | 2.159% | 343510 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 343510 | 15116 | 0 | 15116 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 0%
19 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30077182-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | Ejecución | de Los Lagos | Puerto Varas | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: D.A MOP Los Lagos Contratista: Constructora Luís Navarro SPA |  |  | 15908167 | 15908167 | 0.9271% | 147478 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 147478 | 299106 | 0 | 299106 | 1% | 1% | 2% | 1.86% | 17.59% | 10.55% | [6 empty] | 34% | 100% | 66%
20 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40031187-0 | CONSERVACION CUARTEL PDI PUERTO AYSEN | Ejecución | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Puerto Aysén | N | Policia de Investigaciones de Chile | Licitación pública ID 2939-54-LR22 |  |  | 15908167 | 15908167 | 4.127% | 656501 | DECRETO | 560 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 656501 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
21 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40025766-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL POLICIAL ULTIMA ESPERANZA | Ejecución | de Magallanes y la Antártica Chilena | Última Esperanza | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se prepara licitación pública |  |  | 15908167 | 15908167 | 4.261% | 677805 | DECRETO | 560 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 677805 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
22 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40034805-0 | CONSERVACIÓN COMPLEJO POLICIAL PUNTA ARENAS | Ejecución | de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se prepara licitación pública |  |  | 15908167 | 15908167 | 3.55% | 564694 | DECRETO | 560 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 564694 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
Total M$ | [10 empty] | 0 | 0 | 15908167 | 15908167 | 99.91% | 15894156 |  |  |  | 0 | 193417.213 | 398296.502 | 187832.997 | 101487 | 176279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057312.712 | 14836843.288 | 16240332 | 2725333 | 18965665 | 398.2% | 3.78% | 3% | 5.27% | 20.79% | 17.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 448.9% | 1264% | 814.8%

## Informe FET 2022
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE JUNIO DE 2022 | [30 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
[34 empty] | Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022. |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
[20 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Etapa | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2022M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Total identificado 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | Total | [14 empty] | 0
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40007501-0 | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL PDI ÑUÑOA | Ejecución | Metropolitana | Ñuñoa | N | Policia de Investigaciones de Chile | Convenio mandato PDI-MOP firmado, en Licitación Pública |  |  | 11975967 | 11975967 | 10.67% | 1277459 | DECRETO | 196 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 41143 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 41143 | 1236316 | 8346122 | 7339231 | 15685353 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 8.333% | 8.333%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40000458-0 | REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PDI VALLENAR | Ejecución | Atacama | Vallenar | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se realizan gestiones para firmar convenio mandato PDI-MOP |  |  | 11975967 | 11975967 | 7.373% | 882981 | DECRETO | 196 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 882981 | 919601 | 2860 | 922461 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 13.64% | 13.64%
Total M$ | [10 empty] | 0 | 0 | 11975967 | 11975967 | 18.04% | 2160440 |  |  |  | 0 | 0 | 41143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41143 | 2119297 | 9265723 | 7342091 | 16607814 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 21.97%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## EjecuciónST31 PRI 2022
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE JUNIO DE 2022
Estado de Avance de Construcción (%)
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Etapa | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2022M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | Identificado mes marzo 2022 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Total identificado 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | Total | [14 empty] | 0
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041602-0 | CONSERVACIÓN COMPLEJO POLICIAL PDI CALAMA | Ejecución | Antofagasta | Calama | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041286-0 | CONSERVACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO CULTURAL | Ejecución | Valparaíso | Viña del Mar | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041621-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL DDHH PDI PROVIDENCIA | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Providencia | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041447-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL JEFATURA NACIONAL DE APOYO POLICIAL PDI | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041579-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI LA FLORIDA | Ejecución | Metropolitana de Santiago | La Florida | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041622 | CONSERVACIÓN CUARTEL BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, PDI BUÍN | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Buín | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40040528-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI PEÑAFLOR | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Peñaflor | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
8 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041318-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI CONCEPCIÓN | Ejecución | del Biobío | Concepción | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
9 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041387-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL BRIANCO TEMUCO - PDI | Ejecución | de La Araucanía | Temuco | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
10 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40041371-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI BIP-BIPE ANGOL | Ejecución | de La Araucanía | Angol | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
11 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40042764-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI PEÑALOLÉN | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Peñalolén | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
12 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40042925-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI PREFECTURA PROVINCIAL CHILOE | Ejecución | de Los Lagos | Castro | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 100% | 100%
Total M$ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1200% | 1200%