## EjecuciónST31 No FET 2022
IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE MARZO DE 2022
Estado de Avance de Construcción (%)
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Etapa | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2022M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | Identificado mes marzo 2022 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Total identificado 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | Total | [14 empty] | 0
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30131508-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI. CONCHALI | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Conchalí | N | Policia de Investigaciones de Chile | Licitación Pública ID 1152-7-LR22 |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 7.216% | 1147872 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1147872 | 3255315 | 537840 | 3793155 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 21.43% | 21.43%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101767-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI VÑA DEL MAR | Ejecución | de Valparaíso | Viña del Mar | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: D.A MOP Valparaíso Contratista: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. AGENCIA EN CHILE |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 41.29% | 6568472 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 168216.324 | 325440.067 | [9 empty] | 493656.391 | 6074815.609 | 4762618 | 0 | 4762618 | 7.19% | 2.78% | 1% | [9 empty] | 10.97% | 80% | 69.03%
3 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30106557-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES OCCIDENTE, PUDAHUEL | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: DA MOP RM Contratista: Constructora B más V Ltda. |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 11.02% | 1753570 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 18509.457 | 0 | [9 empty] | 18509.457 | 1735060.543 | 226525 | 0 | 226525 | 90% | 0% | 0% | [9 empty] | 90% | 100% | 10%
4 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30101754-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE CRIMINALISTICA CENTRAL PDI | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Pudahuel | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles terminadas |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 5.155% | 820067 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 6691.432 | 0 | [9 empty] | 6691.432 | 813375.568 | 925527 | 0 | 925527 | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100% | 100% | 0%
5 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30087497-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | Ejecución | de Los Lagos | Osorno | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles terminadas |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 2.159% | 343510 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 343510 | 15116 | 0 | 15116 | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100% | 100% | 0%
6 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30084949-0 | REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO CUARTEL PDI LINARES | Ejecución | del Maule | Linares | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles terminadas |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0.4534% | 72135 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 72134.435 | [9 empty] | 72134.435 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100% | 100% | 0%
7 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30077182-0 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | Ejecución | de Los Lagos | Puerto Varas | A | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: D.A MOP Los Lagos Contratista: Constructora Luís Navarro SPA |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0.9271% | 147478 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 147478 | 299106 | 0 | 299106 | 5.86% | 4% | 7% | [9 empty] | 16.86% | 85.71% | 68.85%
8 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30215722-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL IQUIQUE | Diseño | de Tarapacá | Iquique | A | Policia de Investigaciones de Chile | Diseño en desarrollo |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0.9069% | 144277 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 144277 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
9 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30091326-0 | REPOSICION CUARTEL PREFECTURA PROVINCIAL LOS ANDES | Ejecución | de Valparaíso | Los Andes | N | Policia de Investigaciones de Chile | Obras Civiles en desarrollo Unidad Técnica: D.A MOP Valparaíso Contratista: Ricardo Rodríguez y Cia LTDA. |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0.006563% | 1044 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1044 | 1220396 | 0 | 1220396 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 40.91% | 40.91%
10 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30485523-0 | REPOSICION DEL CUARTEL DE LA BRIGADA INVESTIGADORA CRIMINAL DE TRAIGUEN | Diseño | de La Araucanía | Traiguén | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se tramita firma de Convenio Mandato |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0.1131% | 17994 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 17994 | 97110 | 0 | 97110 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
11 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40000834-0 | REPOSICIÓN CUARTEL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL LIMACHE | Ejecución | de Valparaíso | Limache | N | Policia de Investigaciones de Chile | Convenio Mandato firmado, se prepara licitación pública |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 4.343% | 690867 | DECRETO | 86 | 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 690867 | 2264899 | 0 | 2264899 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 21.43% | 21.43%
12 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40034609-0 | CONSERVACIÓN BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PROVIDENCIA | Ejecución | Metropolitana de Santiago | Providencia | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 100%
13 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40016589-0 | CONSERVACION CUARTEL POLICIAL O"HGGINS - PDI | Ejecución | Ñuble | Chillán | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 100%
14 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40034832-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL PDI VILLARRICA | Ejecución | de La Araucanía | Villarrica | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 100%
15 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40025766-0 | CONSERVACIÓN CUARTEL POLICIAL ULTIMA ESPERANZA | Ejecución | de Magallanes y la Antártica Chilena | Última Esperanza | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 100%
16 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40031187-0 | CONSERVACION CUARTEL PDI PUERTO AYSEN | Ejecución | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Puerto Aysén | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 100%
17 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40034805-0 | CONSERVACIÓN COMPLEJO POLICIAL PUNTA ARENAS | Ejecución | de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 100% | 100%
18 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40033351-0 | REPOSICIÓN COMPLEJO POLICIAL PDI LA UNIÓN | Diseño | de Los Ríos | La Unión | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
19 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40025724-0 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PDI PARRAL | Diseño | del Maule | Parral | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
20 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40033861-0 | CONSTRUCCION PREFECTURA PROVINCIAL ANTOFAGASTA PDI | Diseño | Antofagasta | Antofagasta | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
21 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 30085177-0 | REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SAN BERNARDO - PDI | Ejecución | Metropolitana de Santiago | San Bernardo | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
22 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40025350-0 | REPOSICION COMPLEJO POLICIAL PDI CAUQUENES | Diseño | del Maule | Cauquenes | N | Policia de Investigaciones de Chile | En espera de identificación presupuestaria |  |  | 15908167 | 15908167 |  | 0% | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0%
Total M$ | [10 empty] | 0 | 0 | 15908167 | 15908167 | 0 | 73.59% | 11707286 |  |  |  | 0 | 193417.213 | 397574.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590991.715 | 11116294.285 | 13066612 | 537840 | 13604452 | 403.1% | 6.78% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 417.8% | 1249% | 831.7%

## Informe FET 2022
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN AL MES DE MARZO DE 2022 | [31 empty] | El arrastre sólo FET, no financiamiento mixto
[35 empty] | Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022. |  |  | Estado de Avance de Construcción (%)
[21 empty] | Ejecución Valores en M$ | [13 empty] | Programa Financiero |  |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Total ejecución obra | Ejecución Programada 2022 | % Por Ejecutar
N° | Servicio | ST-Item | Código BIP | Nombre de proyecto | Etapa | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2022M$ | Ley Inicial 2022 | Ley Vigente 2022 | Identificado mes marzo 2022 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Total identificado 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | 2024 | Total | [14 empty] | 0
1 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40007501-0 | MEJORAMIENTO JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL PDI ÑUÑOA | Ejecución | Metropolitana | Ñuñoa | N | Policia de Investigaciones de Chile | Convenio mandato PDI-MOP firmado |  |  | 11975967 | 11975967 |  | 10.67% | 1277459 | DECRETO | 196 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 41143 | [9 empty] | 41143 | 1236316 | 8362975 | 7322378 | 15685353 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 8.333% | 8.333%
2 | Policia de Investigaciones de Chile | 31.02 | 40000458-0 | REPOSICIÓN CUARTEL POLICIAL PDI VALLENAR | Ejecución | Atacama | Vallenar | N | Policia de Investigaciones de Chile | Se realizan gestiones para firmar convenio mandato PDI-MOP |  |  | 11975967 | 11975967 |  | 7.373% | 882981 | DECRETO | 196 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 882981 | 218997 |  | 218997 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 13.64% | 13.64%
Total M$ | [10 empty] | 0 | 0 | 11975967 | 11975967 | 0 | 18.04% | 2160440 |  |  |  | 0 | 0 | 41143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41143 | 2119297 | 8581972 | 7322378 | 15904350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.97% | 21.97%
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.