## Informe FET 2021
|  |  | IDENTIFICACION Y EJECUCIÓN DE 2022 | [31 empty] | El arrastre debe ser sólo FET, no financiamiento mixto
Ley 21.288 establece sólo hasta junio 2022.
[21 empty] | Estado de ejecución de Obras | [11 empty] | Valores en M$ |  | Programa Financiero
N° | Servicio | ST-Item-Asig | Código BIP | Nombre de proyecto | Región | Comuna | Tipo A=Arrastre , N= Nuevo | Entidad Beneficiaria | Proceso en que se encuentra ( Elaboración de Bases Licitación,Adjudicación, Firma Contrato, Identificación , transferencia de recursos,Construcción , etc) | Adjudicación , Convenio, etc total 2021-2022 M$ | Adjudicación , Convenio, etc año 2021 M$ | Ley Inicial 2021 | Ley Vigente 2021 | Identificado mes XX 2022 M$ | Identificado mes XX 2022 M$ | % de Identificación respecto del Presupuesto Vigente | Año 2022 M$ | Tipo Documento (Decreto, Resolución, Otros) | N° de Decreto; res , Convenio, ETC | Fecha | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept | oct | nov | Dic | Ejecución Acumulada 2022 | Saldo por ejecutar | 2023 | Total
|  |  |  | No existen proyectos FET Financiados | [12 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0
Total M$ | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota:
Si existe una iniciativa con financiamiento mixto, incluir en este cuadro sólo lo que corresponde a FET COVID 19.

## Informe ST31 No FET 2021
SERVICIO O UNIDAD | ITEM PPTO. | CODIGO BIP | PROYECTO | REGION | COMUNA | TIPO A=ARRASTRE N=NUEVO | UNIDAD EJECUTORA | ETAPA | LEY 2022 M$ | IDENTIFICACION INICIAL 2022 M$ | TIPO DOCUMENTO | N° DECRETO | FECHA DECRETO | % DE IDENTIFICACION RESPECTO AL PRESUPUESTO | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL EJECUTADO M$ | SALDO POR EJECUTAR M$ | % DE CUMPLIMIENTO | 2023 M$ | 2024 M$ | 2025 M$ | Total M$
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30409780-0 | Reposición C.F. Cardenal Samoré | LOS LAGOS | OSORNO | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO | Consultoria de Diseño Adjudicada. Lo anterior, según lo informado mediante Resolución Electrónica T.R. DA RPM N° 9 de fecha 9-07-2022 Acepta, Adjudica y Contrata contrato de Consultoría Licitación Pública Electrónica ID 827-22-O121 Mercado Público | 1695747 | 516654 | DECRETO | 157 | 03.02.2022 | 30.47% | ENE.: 0; FEB.: 34259; MAR.: 0; ABR.: 0; MAY.: 0; JUN.: 0 | 34259 | 482395 | 6.631% | 1662248 |  |  | 2178902
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30467599-0 | Habilitación C.F. Rio Don Guillermo | MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | NATALES | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA | Proyecto adjudicado. Se encuentra en curso al 2 etapa de la Consultoria, en la cual se estan realizando reuniones con los distitntos servicios contralores que intervienen en los procesos administrativos y tecnicos para el ingreso y salida de personas y cargas a nuestro pais, esto con la intencion de ver modificaciones y ajustes al diseño ya existente propuesto por la Consultora. |  | 314181 | DECRETO | 157 | 03.02.2022 | 18.53% | ENE.: 0; FEB.: 0; MAR.: 0; ABR.: 0; MAY.: 0; JUN.: 0 | 0 | 314181 | 0% | 155752 |  |  | 469933
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40010217-0 | Conservación C.F. San Francisco | ATACAMA | COPIAPÓ | A | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ATACAMA | Proyecto Adjudicado. Licitacion, adjudicada a la empresa JYM CONSTRUCCIONES LTDA. Se encuentra en proceso de inicio de obras |  | 123654 | DECRETO | 157 | 03.02.2022 | 7.292% | ENE.: 0; FEB.: 0; MAR.: 0; ABR.: 0; MAY.: 0; JUN.: 0 | 0 | 123654 | 0% |  |  |  | 123654
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 30400047-0 | Construcción Nuevo C.F. Pichachén | BIOBIO | LOS ANGELES | N | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO | Actualmente se está tramitando un aumento de presupuesto con DIPRES, mediante Oficio N° 8.921 por un monto de M$ 1.664.321.- Lo anterior, en relación al alza de los materiales, mano de obra y condiciones de instalación de faenas y climáticas, no contempladas con anterioridad. |  | 516655 | DECRETO | 157 | 03.02.2022 | 30.47% | ENE.: 0; FEB.: 0; MAR.: 0; ABR.: 0; MAY.: 0; JUN.: 0 | 0 | 516655 | 0% | 6059037 | 2919811 |  | 9495503
Servicio Gobierno Interior | 31.02 | 40021580-0 | Habiltación, Plan de Cierre y Abandono de Antiguo C.F. Chungará | ARICA Y PARINACOTA | PUTRE | N | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PARINACOTA | Se están realizando las gestiones con la DPP Parinacota, para la elaboración del Convenio Mandato, entre MOP y la Delegación (Mandante) y proceder con los actos administrativos correspondientes para su ejecución |  | 224603 | DECRETO | 157 | 03.02.2022 | 13.25% | ENE.: 0; FEB.: 0; MAR.: 0; ABR.: 0; MAY.: 0; JUN.: 0 | 0 | 224603 | 0% |  |  |  | 224603
[9 empty] | 1695747 | 1695747 |  |  |  | 100% | 0 | 34259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34259 |  |  | 7877037 | 2919811 | 0 | 12267992
Nota: El Decreto N° 157, tomo razon el día 22.02.2022.
Se elimina del listado CF Colchane, puesto que las obras de Conservación finalizaron durante 2021
Note on Q2: Patricio Bustos Martinez: GGAA - MEMO 118 DEL 15-02-2022